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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  16ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 123/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε δημόσια, μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 12670/29.5.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                            Παρόντες                                                                                Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Μαργέλη Μαρία 

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	φυσική παρουσία
	3
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	4
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	φυσική παρουσία
	5
	Γαζής Νικόλαος 

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	φυσική παρουσία
	7
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	8
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 
	τηλεδιάσκεψη
	8
	

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	φυσική παρουσία
	9
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	φυσική παρουσία
	10
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	φυσική παρουσία
	11
	

	12
	Σαρανταένας Ιωάννης
	τηλεδιάσκεψη
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	13
	

	14
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κων/νος
	τηλεδιάσκεψη
	15
	

	16
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	16
	

	17
	Περδικάρης Αθανάσιος
	τηλεδιάσκεψη
	17
	

	18
	Γληγόρης Χρήστος
	τηλεδιάσκεψη
	18
	

	19
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Λάζαρης Απόστολος
	φυσική παρουσία
	20
	

	21
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	21
	

	22
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	22
	

	23
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	23
	

	24
	Κονιδάρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	24
	

	25
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	φυσική παρουσία
	25
	

	26
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	φυσική παρουσία
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Δρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Σέρβος Κων/νος, Τυπάλδος Νικόλαος και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)" με προϋπολογισμό 212.000,00 €  

  



Εισηγητής:   Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος        

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:

«Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
2. Την με αρ. 250/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)”.

3. Την με αριθμ. 361/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε   η εργοληπτική  επιχείρηση με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 22,65%.

4. Την υπ'άριθ. 22906/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

5. Το αριθ.πρωτ. 33345/5126/Φ.Τ.Σ. έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με το οποίο εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου εργασίες αποκατάστασης της προστατευτικής λιθοδομής που οριοθετεί την έκταση του ιχθυοτροφείου Αυλαίμων, ή οποία υπέστη σοβαρές βλάβες από τον σεισμό της 15 Νοεμβρίου, καθώς και η τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος για την κατασκευή των θυρίδα έμφραξης της ιχθυογέννησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & ΄Εργων.

ΜΕΛΕΤΗ:  Η μελέτη συντάχθηκε από τον Δημήτριο Βραχνούλα Πολτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΤΕ στις 28-02-2022.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο εκτελείται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 22-06-2022.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 05/10/2022 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου με συνολικό πόσο 163.976,82 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως 31/03/2023. Με την υπ΄αριθμ. 77/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   Λευκάδας (θέμα 22ο), εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 10-10-2023.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού 163.976,82 € μαζί με τον Φ.Π.Α. 24%, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και τις προμετρήσεις, καθώς και τρεις  νέες εργασίες που αφορούν την διαμόρφωση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης μέχρι την αρχή  του έργου, καθώς και την ενίσχυση των υπαρχόντων σωληνωτών οχετών για την ασφαλή διέλευση των βαρέων οχημάτων. Προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών με Α.Τ. 1.2 και 1.3 να αυξηθούν.

Προτείνεται οι ποσότητες της εργασίας με Α.Τ. 1.4 να μειωθεί. 
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                        

Οι τρεις (3) νέες εργασίες εμπεριέχονται στο σχετικό 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύεται από την αντίστοιχη ανάλυσή τους  και είναι οι παρακάτω: 

 α) Υπόβαση οδοστρωσίας. (1ΠΝΤ/1) 


 β) Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25. (1ΠΝΤ/2)

 γ)  Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. (1ΠΝΤ/3)

 Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο όπως αυτό προβλέπονταν στην μελέτη.

Ο 1ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 163.976,82 €, εκ των οποίων 31.737,45 € είναι ΦΠΑ δηλαδή όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

 Ο 1ος Α.Π.Ε. ελέγχθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. (διαχείριση των <<επί έλασσον>> δαπανών). Το αποτέλεσμα είναι η τήρηση του κανόνα με 0,00€ δαπάνες προς περικοπή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως περιγράφονται στη αιτιολογική έκθεση.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως περιγράφονται στη αιτιολογική έκθεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)" με προϋπολογισμό 212.000,00 €  

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 123/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       
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