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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  16ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 124/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε δημόσια, μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 12670/29.5.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                                        Παρόντες                                                                                Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Μαργέλη Μαρία 

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	φυσική παρουσία
	3
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	4
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	φυσική παρουσία
	5
	Γαζής Νικόλαος 

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	φυσική παρουσία
	7
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	8
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 
	τηλεδιάσκεψη
	8
	

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	φυσική παρουσία
	9
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	φυσική παρουσία
	10
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	φυσική παρουσία
	11
	

	12
	Σαρανταένας Ιωάννης
	τηλεδιάσκεψη
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	13
	

	14
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κων/νος
	τηλεδιάσκεψη
	15
	

	16
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	16
	

	17
	Περδικάρης Αθανάσιος
	τηλεδιάσκεψη
	17
	

	18
	Γληγόρης Χρήστος
	τηλεδιάσκεψη
	18
	

	19
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Λάζαρης Απόστολος
	φυσική παρουσία
	20
	

	21
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	21
	

	22
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	22
	

	23
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	23
	

	24
	Κονιδάρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	24
	

	25
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	φυσική παρουσία
	25
	

	26
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	φυσική παρουσία
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Δρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Σέρβος Κων/νος, Τυπάλδος Νικόλαος και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 100.000,00  €

                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:


«Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
2. Την με αρ. 698/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
3. Την με αριθμ. 489/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε   η εργοληπτική  επιχείρηση με την επωνυμία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 18,41%.

4. Την από 28771/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων στις κοινότητες Δρυμώνας, Εξάνθειας, Καρυωτών και Μαραντοχωρίου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021.
ΜΕΛΕΤΗ:  Η υπ'αριθ. 275/2021 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 25/07/2022 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με  έκπτωση 18,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 489/2022 απόφαση Ο.Ε. 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 29/12/2022 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου με συνολικό πόσο 81.585,86 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι η 29/06/2023.
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών  1ος  ΑΠΕ σύμφωνα με τον Ν.2940/2001 και την εγκύκλιο 36/05 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα "επί έλασσον" και περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της  προμέτρησης της μελέτης χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.
Η επί έλασσον δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.3481/2006.
Με τις εργασίες του 1ου ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.
Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 81.585,64 € με τον ΦΠΑ και υπολείπεται της συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 0,22 λεπτά.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 100.000,00  €

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 124/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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