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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  16ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 125/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε δημόσια, μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 12670/29.5.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                      Παρόντες                                                                                Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Μαργέλη Μαρία 

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	φυσική παρουσία
	3
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	4
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	φυσική παρουσία
	5
	Γαζής Νικόλαος 

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	φυσική παρουσία
	7
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	8
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 
	τηλεδιάσκεψη
	8
	

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	φυσική παρουσία
	9
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	φυσική παρουσία
	10
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	φυσική παρουσία
	11
	

	12
	Σαρανταένας Ιωάννης
	τηλεδιάσκεψη
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	13
	

	14
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κων/νος
	τηλεδιάσκεψη
	15
	

	16
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	16
	

	17
	Περδικάρης Αθανάσιος
	τηλεδιάσκεψη
	17
	

	18
	Γληγόρης Χρήστος
	τηλεδιάσκεψη
	18
	

	19
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Λάζαρης Απόστολος
	φυσική παρουσία
	20
	

	21
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	21
	

	22
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	22
	

	23
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	23
	

	24
	Κονιδάρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	24
	

	25
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	φυσική παρουσία
	25
	

	26
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	φυσική παρουσία
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Δρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Σέρβος Κων/νος, Τυπάλδος Νικόλαος και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για  έγκριση 4ης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ» με προϋπολογισμό 47.471,99 €
                                                 
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:

«Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
2. Την με αρ. 132/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ».
3. Την υπ΄ αριθμ. 344/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία αναδείχτηκε προσωρινός  μειοδότης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ» η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΑΦΜ 029374435, Δ.Ο.Υ Λευκάδας), με έδρα την Λευκάδα,  Ευσταθίου Ζάκκα , αριθ. 44, Τ.Κ. 31100, με ποσοστό έκπτωσης   (οκτώ τοις εκατό)  8,00%.

4. Την αριθ.πρωτ. 26845/11-08-2021 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού και του αναδόχου Ηλία Περδικάρη, ποσού 47.471,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (38.283,86€ χωρίς ΦΠΑ).
5. Την υπ' αριθ. 4391/ 18 -02 - 2022 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ: Αφορά την πλήρη κατασκευή της υπ΄αριθμ. 111 εγκεκριμένης από το σχέδιο πόλης Νικιάνας δημοτικής οδού, που είναι αδιάνοιχτη, μήκους 50,00m περίπου. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες κατασκευής τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιχώσεις και τσιμεντόστρωση.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από εισφορές σχεδίου πόλης.

         Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Το αρίθμ. 26845/2021 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11/08/2021 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού και του αναδόχου Ηλία Περδικάρη, για ποσό 47.471,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (38.283,86€ χωρίς ΦΠΑ και 9.188,13€ για ΦΠΑ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

Η συνέχιση των εργασιών του έργου προϋποθέτει ενέργειες από την Υπηρεσία Δόμησης Ν. Λευκάδας που αφορούν αυτοψία για την ύπαρξη κατασκευών εντός της υπ΄αριθμ. 111 σχεδίου πόλης Νικιάνας – Επισκόπου υπό διάνοιξη οδού.

Η συμβατική προθεσμία έληξε στις 07-12-2021.

Η 1η  παράταση προθεσμίας που δόθηκε με την υπ΄αριθμ.  720/2021 απόφαση της Ο.Ε.,  έληξε στις 07-04-2022.

Η 2η  παράταση προθεσμίας που δόθηκε με την υπ΄αριθμ.  102/2022 απόφαση της Ο.Ε.,  έληξε στις 17-07-2022.

Η 3η  παράταση προθεσμίας που δόθηκε με την υπ΄αριθμ.  394/2022 απόφαση της Ο.Ε.,  έληξε στις 17-01-2023.

Εισηγούμαστε, την έγκριση της 4ης  παράτασης προθεσμίας του χρόνου εργασιών κατά 210 ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι 17-08-2023.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Την έγκριση της 4ης  παράτασης προθεσμίας του χρόνου εργασιών του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ» με προϋπολογισμό 47.471,99 €, κατά 210 ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι 17-08-2023.


            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 125/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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