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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  16ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 130/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε δημόσια, μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 12670/29.5.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                Παρόντες                                                                                Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Μαργέλη Μαρία 

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	φυσική παρουσία
	3
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	4
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	φυσική παρουσία
	5
	Γαζής Νικόλαος 

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	φυσική παρουσία
	7
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	8
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 
	τηλεδιάσκεψη
	8
	

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	φυσική παρουσία
	9
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	φυσική παρουσία
	10
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	φυσική παρουσία
	11
	

	12
	Σαρανταένας Ιωάννης
	τηλεδιάσκεψη
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	13
	

	14
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κων/νος
	τηλεδιάσκεψη
	15
	

	16
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	16
	

	17
	Περδικάρης Αθανάσιος
	τηλεδιάσκεψη
	17
	

	18
	Γληγόρης Χρήστος
	τηλεδιάσκεψη
	18
	

	19
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Λάζαρης Απόστολος
	φυσική παρουσία
	20
	

	21
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	21
	

	22
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	22
	

	23
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	23
	

	24
	Κονιδάρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	24
	

	25
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	φυσική παρουσία
	25
	

	26
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	φυσική παρουσία
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Δρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Σέρβος Κων/νος, Τυπάλδος Νικόλαος και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 200.000,00 με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:

«Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
2. Την αριθ. 724/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
3. Την αριθ. 487/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. "ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε."» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης    23,19%.
4. Την από 24362/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
5. Την υπ’ αριθμό 35/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 153.616,66 € με Φ.Π.Α. 24% όσο δηλαδή και η σύμβαση.

6. Επειδή :
· Επειδή ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει την ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, καθώς και για να συμπεριλάβει της 1η Συμπληρωματική Σύμβαση,
· Επειδή ο 2ος Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
· Επειδή η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και ακολουθεί τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
· Επειδή η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:
α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (6,55%)

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου.

· Επειδή η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών δεν προκαλεί μεταβολή της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» πλέον του 20% της δαπάνης αυτής.

· Επειδή οι μετακινήσεις από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» δεν υπερβαίνει το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Αντικείμενο της Σύμβασης  - Αναλυτική περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις Κοινότητες Φτερνού, Αγίου Πέτρου, Πόρου, Αγίου Ηλία, Τσουκαλάδων, Καβάλου, Κομηλιού, Λευκάδας, Βσιλικής και Σύβρου.
ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.    

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να:

α) αντιμετωπίσει την ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, λόγω των νέων δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις υποβληθείσες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου. 

β) για να συμπεριλάβει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.).

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η άρτια εκτέλεση των εργασιών, λόγω των νέων δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και η συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.064,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι ποσοστό 10.064,58€/153.616,66€=6,55% και ακολουθεί τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016.

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (6,55%).

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η τροποποίηση στη δαπάνη των ομάδων εργασιών του έργου ως προς την Αρχική Σύμβαση, έχει ως εξής :

ΟΜΑΔΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρατηρείται αύξηση στη δαπάνη της ομάδας κατά 158,32€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.). Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΟΜΑΔΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Παρατηρείται αύξηση στη δαπάνη της ομάδας κατά 11.052,67€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.). Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρατηρείται αύξηση στη δαπάνη της ομάδας κατά 167,77€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.). Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Στην Αρχική Σύμβαση, έχουν ήδη ενταχθεί με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,  δύο νέες εργασίες. Οι νέες εργασίες συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 156, §5 του Ν4412/16 και υφίστανται την έκπτωση της εργολαβίας.

Στον 2ο Α.Π.Ε. Παρατηρείται αύξηση στη δαπάνη της ομάδας κατά 14,41€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.) σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου Α.Π.Ε.


Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, χρησιμοποιείται ποσό 16.099,52€ για την κάλυψη της αύξησης στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από τη νέα τιμή που περιλαμβάνεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Δεν παρατηρείται απορρόφηση επί έλασσον δαπάνης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε.


Οι διαφοροποιήσεις του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ως προς τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

	Είδος Εργασιών
	Συμβατική Δαπάνη
	Δαπάνη προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε.
	Μεταβολή

	1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	8.466,02€
	8.624,34€
	158,32€

	2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	73.972,74€
	85.025,41€
	11.052,67€

	3 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	8.847,43€
	9.015,20€
	167,77€

	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
	0,00€
	2.264,90€
	2.264,90€

	Σύνολο εργασιών
	91.286,19€
	104.929,85€
	13.643,66€

	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%
	16.431,51€
	18.887,37€
	2.455,86€

	Άθροισμα
	107.717,70€
	123.817,22€
	16.099,52€

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	16.157,66€
	58,14€
	-16.099,52€

	Άθροισμα
	123.875,36€
	123.875,36€
	0,00€

	Πρόβλεψη αναθεώρησης
	9,04€
	9,04€
	

	Σύνολο
	123.884,40€
	123.884,40€
	

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	29.732,26€
	29.732,26€
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	153.616,66€
	153.616,66€
	


Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής σύμβασης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης Σ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε.


Οι διαφοροποιήσεις του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ως προς τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

	Είδος Εργασιών
	Συμβατική Δαπάνη
	Δαπάνη προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε.
	Μεταβολή

	1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	0,00€
	5.981,28€
	5.981,28€

	Σύνολο εργασιών
	0,00€
	5.981,28€
	5.981,28€

	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%
	0,00€
	1.076,63€
	1.076,63€

	Άθροισμα
	0,00€
	7.057,91€
	7.057,91€

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	0,00€
	1.058,69€
	1.058,69€

	Άθροισμα
	0,00€
	8.116,60€
	8.116,60€

	Πρόβλεψη αναθεώρησης
	0,00€
	0,00€
	0,00€

	Σύνολο
	0,00€
	8.116,60€
	8.116,60€

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	0,00€
	1.947,98€
	1.947,98€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	0,00€
	10.064,58€
	10.064,58€


Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 10.064,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ου Α.Π.Ε.

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) της Αρχικής Σύμβασης του 2ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 123.884,40€. 

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. της Αρχικής Σύμβασης του 2ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 29.732,26€.

Συνολική Δαπάνη Αρχικής Σύμβασης 2ου Α.Π.Ε. 153.616,66€.

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) της 1ης Σ.Σ. του 2ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 8.116,60€. 

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. της 1ης Σ.Σ. του 2ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 1.947,98€.

Συνολική Δαπάνη 1ης Σ.Σ. 2ου Α.Π.Ε. 10.064,58€, ήτοι 6,55%<15,00% της Αρχικής Σύμβασης.

Ο 3ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 163.681,24€ (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 130.875,13€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 1.116,83€, δαπάνη αναθεώρησης 9,04€ και 31.680,24€ για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 10.064,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή ποσοστό 6,55%.  

Εισηγούμαι

1. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης 163.681,24€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

2. Τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου συνολικού ποσού 10.064,58€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσοστό 6,55%(<15% της Αρχικής Σύμβασης).»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης 163.681,24€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.). του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 200.000,00 με ΦΠΑ.

2. Τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  συνολικού ποσού 10.064,58€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσοστό 6,55%(<15% της Αρχικής Σύμβασης).

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 130/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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