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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  18ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 153/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ήρθε σε δημόσια, τακτική δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 14769/16.6.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                                                Παρόντες                                                                           Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	2
	Σολδάτος Θεόδωρος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	3
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	4
	Σολδάτος Χαρίλαος
	4
	Σαρανταένας Ιωάννης

	5
	Αργυρός Νικόλαος 
	5
	Αραβανή Χριστίνα

	6
	Σκληρός Φίλιππος 
	6
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	7
	Γαζής Αναστάσιος 
	7
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	8
	Σολδάτος Γεώργιος
	8
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	9
	Μαργέλη Μαρία 
	9
	Γληγόρης Κων/νος

	10
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	10
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	11
	Δρακονταειδής Κων/νος
	11
	Λάζαρης Απόστολος

	12
	Σέρβος Κων/νος
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Γληγόρης Χρήστος
	13
	Κονιδάρης Κων/νος

	14
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	14
	

	15
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	15
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	16
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	16
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	17
	Μελάς Γεράσιμος
	17
	

	18
	Τυπάλδος Νικόλαος
	18
	

	19
	Περδικάρης Αθανάσιος
	19
	

	20
	Γαζής Νικόλαος 
	20
	

	21
	
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 74.000,00€.






Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«Α.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
2. Την αρ. 723/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

3. Την υπ΄αρίθμ.87/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 3,00%.

4. Την αριθμ. Πρωτ. 7570/01-04-2022 (22SYMV010317427) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 71.780,02 € (με Φ.Π.Α. 24%).

5. Την αριθ. πρωτ. 4261/03-08-2023 (23SYMV012255653) Εργολαβική Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 34.800,79 € (με Φ.Π.Α. 24%).
6. Την  συμβατική προθεσμία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ήταν ένας (1) μήνας, ήτοι μέχρι 8.4.2023.

Β. 2ος Α.Π.Ε.
Ο υπό έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156. 

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε προκειμένου να αναλύσει και να αιτιολογήσει αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών του έργου, οι οποίες απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του, ή προφανή μικρά σφάλματα προμέτρησης και απρόβλεπτες συνθήκες όπως αναλύονται παρακάτω και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή αποπεράτωσή του. Η δαπάνη των αυξήσεων αντλείται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Στην κύρια σύμβαση δεν παρατηρούνται μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών σε σύγκριση με αυτές του 1ου ΑΠΕ. 

Παρατηρείται αύξηση της δαπάνης της κύριας σύμβασης που αφορά αποκλειστικά τον υπολογισμό της αναθεώρησης των εργασιών.
Γ. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 132. 

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε προκειμένου να αναλύσει και να αιτιολογήσει αυξήσεις εργασιών της 1ης ΣΣΕ του έργου, οι οποίες απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του και προφανή σφάλματα προμέτρησης οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή αποπεράτωσή του. Η δαπάνη των αυξήσεων αντλείται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Επίσης υπάρχει αύξηση της δαπάνης της συμπληρωματικής σύμβασης που αφορά τον υπολογισμό της αναθεώρησης των εργασιών αυτής.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των  57.886,08 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση), όσον αφορά την κύρια σύμβαση. Έχουμε υπέρβαση της κύριας σύμβασης κατά 13.942,50€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών της. 

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των  27.959,27 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση), όσον αφορά την 1η συμπληρωματική σύμβαση. Με τον 2ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση απροβλέπτων ποσού 3.554,79€ από την αρχική σύμβαση για την κάλυψη των υπερβάσεων της ομάδας Α. Επίσης έχουμε υπέρβαση της κύριας σύμβασης κατά 1.511,90€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών της. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατά την σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. πάρθηκαν υπ’ όψη και εφαρμόστηκαν οι επιταγές του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει) για την αξιοποίηση των «επί έλασσον δαπανών».

Σε όλες τις ομάδες εργασιών τόσο της κύριας όσο και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης έχουμε υπέρβαση δαπάνης, οπότε δεν απαιτείται κάπου η ανάλωση επί έλαττον δαπανών.
ΕΠΕΙΔΗ:

· Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης της προκήρυξης ούτε των προδιαγραφών του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

· Ισχύουν τα ποιοτικά όρια της μη υπέρβασης του 20% της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας εργασιών καθώς και του 10% (αθροιστικά) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση και απρόβλεπτα) λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση συνυπολογίζονται μόνο οι μεταφορές δαπανών από την μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

· Η δαπάνη για τις επί πλέον ποσότητες των Συμβατικών Εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

· Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης και οι υπερβάσεις των συμβατικών ποσοτήτων, εντάσσεται στο γράμμα και στο πνεύμα της ισχύουσας νομοθεσίας περί συμπληρωματικών συμβάσεων. Είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο, για λόγους τεχνικούς, λειτουργικότητας, ασφάλειας, οικονομίας και έγκαιρης παράδοσης του έργου στους χρήστες του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με συνολική δαπάνη 125.611,69€ (με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σε υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

	 
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	2ος Α.Π.Ε.
	  1η ΣΣΕ
	2ος ΑΠΕ  +  1η ΣΣΕ

	Εργασίες
	42.657,93
	49.056,00
	23.694,30
	72.750,30

	Γ.Ε. & Ο.Ε.18%
	7.678,43
	8.830,08
	4.264,97
	13.095,05

	Σύνολο 
	50.336,36
	57.886,08
	27.959,27
	85.845,35

	Απρόβλεπτα
	7.550,45
	0,00
	0,00
	0,00

	Σύνολο 
	57.886,81
	57.886,08
	27.959,27
	85.845,35

	Αναθεώρηση
	0,30
	13.942,50
	1.511,90
	15.454,40

	Άθροισμα
	57.887,11
	71.828,58
	29.471,17
	101.299,75

	Φ.Π.Α. 24%
	13.892,91
	17.238,86
	7.073,08
	24.311,94

	ΣΥΝΟΛΟ
	71.780,02
	89.067,44
	36.544,25
	125.611,69


Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας μαζί με την Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο τελικό ποσό των Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (125.611,69€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 24% και είναι σε υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με συνολική δαπάνη 125.611,69€ (με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σε υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.
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	Άθροισμα
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	Φ.Π.Α. 24%
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	24.311,94

	ΣΥΝΟΛΟ
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Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας μαζί με την Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο τελικό ποσό των Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (125.611,69€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 24% και είναι σε υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 153/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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