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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  19ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 171/2023
      Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 ήρθε σε  δημόσια μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 17093/14.7.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                Παρόντες                                                                           Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Μαργέλη Μαρία 

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	δια ζώσης
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	δια ζώσης
	4
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	δια ζώσης
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Λάζαρης Απόστολος

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	τηλεδιάσκεψη
	7
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	8
	Σκληρός Φίλιππος 
	δια ζώσης
	8
	Κονιδάρης Κων/νος

	9
	Γαζής Αναστάσιος 
	δια ζώσης
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	12
	Δρακονταειδής Κων/νος
	δια ζώσης
	12
	

	13
	Σέρβος Κων/νος
	δια ζώσης
	13
	

	14
	Περδικάρης Αθανάσιος
	δια ζώσης
	14
	

	15
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	δια ζώσης
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	δια ζώσης
	16
	

	17
	Γληγόρης Κων/νος
	δια ζώσης
	17
	

	18
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	δια ζώσης
	18
	

	19
	Γαζής Νικόλαος 
	δια ζώσης
	19
	

	20
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	δια ζώσης
	20
	

	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	δια ζώσης
	21
	

	22
	Μελάς Γεράσιμος
	δια ζώσης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	23
	

	24
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	24
	

	25
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	δια ζώσης
	25
	

	26
	
	
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	


	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Το 12ο θέμα της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκε μετά το 2ο θέμα της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Γληγόρης Χρήστος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Μελάς Γεράσιμος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης αργολιθοδομής κοινότητας Πινακοχωρίου Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 12.000,00 € με Φ.Π.Α.
                                                              Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.  Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
«Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).

 Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

· Κατασκευή  αργολιθοδομής μιας ορατής όψης   στην Τ.Κ. Πινακοχωρίου

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους 

3. Μελέτη: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

4.Δημοπρασία: Απευθείας ανάθεση 
5.Συμφωνητικό: Το αρίθμ. πρωτ. 3993/2023 εργολαβική σύμβαση  υπογράφηκε στις 03/03/2023 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Καλού Χαράλαμπου και του αναδόχου  «Ραυτόπουλο Παναγιώτη», για ποσό 11760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

6. Προθεσμία: η ημερομηνία  περαίωσης του έργου είναι στις 03-06-2023.

 Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε ούτως ώστε  να περιλάβει τις αυξήσεις ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης. Οι αυξήσεις αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση εκτελεσμένων εργασιών και από προμέτρηση εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Αποφασίστηκε η κατασκευή τρίτης ζώνης σενάζ για αύξηση της στατική επάρκειας της αργολιθοδομής.

2. Η διαφορά λόγω αύξησης ποσότητας εργασιών απορροφάται από τα απρόβλεπτα.

3. Ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 235,15 € από το συμβατικό αντικείμενο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ου Α.Π.Ε.
	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΔΑΠΑΝΗ

	
	Α.Σ.Ε.
	1ο ΑΠΕ
	Επί πλέον
	Επί Έλαττον

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	6.861,57
	7.874,71
	1.013,14
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.861,57
	7.874,71
	1.013,14
	0

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	1.235,08
	1.417,45
	182,37
	0

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%
	8.096,65
	9.292,16
	1.195.51
	0

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
	1.214,49
	2,07
	0,00
	1.212,42

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.311,14
	9.294,23
	1.195,51
	1.212,42

	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	172,73
	172,73
	0,00
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.483,87
	9.294,23
	1.195,51
	1.212,42

	ΦΠΑ 24%
	2.276,12
	2.230,62
	286,92
	339,23

	ΣΥΝΟΛΟ
	11.760,00
	11.524,85
	1.482,43
	1.752,69


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 171/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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