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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  19ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 173/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 ήρθε σε  δημόσια μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 17093/14.7.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                Παρόντες                                                                           Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Μαργέλη Μαρία 

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	δια ζώσης
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	δια ζώσης
	4
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	δια ζώσης
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Λάζαρης Απόστολος

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	τηλεδιάσκεψη
	7
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	8
	Σκληρός Φίλιππος 
	δια ζώσης
	8
	Κονιδάρης Κων/νος

	9
	Γαζής Αναστάσιος 
	δια ζώσης
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	12
	Δρακονταειδής Κων/νος
	δια ζώσης
	12
	

	13
	Σέρβος Κων/νος
	δια ζώσης
	13
	

	14
	Περδικάρης Αθανάσιος
	δια ζώσης
	14
	

	15
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	δια ζώσης
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	δια ζώσης
	16
	

	17
	Γληγόρης Κων/νος
	δια ζώσης
	17
	

	18
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	δια ζώσης
	18
	

	19
	Γαζής Νικόλαος 
	δια ζώσης
	19
	

	20
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	δια ζώσης
	20
	

	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	δια ζώσης
	21
	

	22
	Μελάς Γεράσιμος
	δια ζώσης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	23
	

	24
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	24
	

	25
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	δια ζώσης
	25
	

	26
	
	
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Το 12ο θέμα της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκε μετά το 2ο θέμα της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Γληγόρης Χρήστος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Μελάς Γεράσιμος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση του  2ου  ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΗ» ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» συνολικής δαπάνης 199.346,00 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. 

                                             Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.  Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
«Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
2. Την με αρ. 120/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «Βελτίωση ασφάλειας οδικού τμήματος από θέση «ΠΟΝΤΗ» προς θέση «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. Απολλωνίων»
3. Την με αριθμ. 9497/03-05-022 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία "ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ" με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 8,00%.
4. Την από 30131/2021 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
5. Την παράταση προθεσμίας έως 31/5/2022 με την 65/2022 απόφαση Ο.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν οι εργασίες βελτίωσης του οδικού τμήματος από θέση Πόντη προς θέση Νηρά.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ (ΣΑΕ 571).
ΜΕΛΕΤΗ: Η Μελέτη του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 199.588,33 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 120/2021 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 20-05-2021 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος με έκπτωση 8,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 392/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 04-10-2021 για πόσο 183.621,27 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών του έργου είναι ενενήντα ημερολογιακές ημέρες (90) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 03-01-2022. Δόθηκε 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/05/2022 (Αριθμ. Απόφ. 65/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας) και 2η Παράταση έως 31/08/2022 (Αριθμ. Απόφ. 277/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας).

1ο ΠΚΤΜΝΕ: Έχει συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την απορροή υδάτων του δρόμου που δημιουργούσαν πρόβλημα σε παρακείμενη ιδιοκτησία τουριστικών καταλυμάτων και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε νέα τιμή για: την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών, το χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C, τους πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης με SN4 DN/ID 300 mm και τέλος το φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν.    

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 183.621,27 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός τις νέες τιμές που αναφέρονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.  

Με τον 1ο Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών 2ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 199.346,00 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, τελικός, υπερσυμβατικός κατά 15.724,73 € από το συμβατικό αντικείμενο λόγω αναθεωρήσεων.  

Εισηγούμαι

Την έγκριση του  2ου  ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας οδικού τμήματος από θέση «ΠΟΝΤΗ» προς θέση «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. Απολλωνίων» συνολικής δαπάνης 199.346,00 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, τελικός, υπερσυμβατικός κατά 15.724,73 € από το συμβατικό αντικείμενο λόγω αναθεωρήσεων. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ¨
                Την έγκριση του  2ου  ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας οδικού τμήματος από θέση «ΠΟΝΤΗ» προς θέση «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. Απολλωνίων» συνολικής δαπάνης 199.346,00 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, τελικός, υπερσυμβατικός κατά 15.724,73 € από το συμβατικό αντικείμενο λόγω αναθεωρήσεων.  

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 173/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
       
[image: image1.png]


[image: image2.png]| Y










1

