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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  19ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 174/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 ήρθε σε  δημόσια μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 17093/14.7.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                Παρόντες                                                                           Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Μαργέλη Μαρία 

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	δια ζώσης
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	δια ζώσης
	4
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	δια ζώσης
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Λάζαρης Απόστολος

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	τηλεδιάσκεψη
	7
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	8
	Σκληρός Φίλιππος 
	δια ζώσης
	8
	Κονιδάρης Κων/νος

	9
	Γαζής Αναστάσιος 
	δια ζώσης
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	12
	Δρακονταειδής Κων/νος
	δια ζώσης
	12
	

	13
	Σέρβος Κων/νος
	δια ζώσης
	13
	

	14
	Περδικάρης Αθανάσιος
	δια ζώσης
	14
	

	15
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	δια ζώσης
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	δια ζώσης
	16
	

	17
	Γληγόρης Κων/νος
	δια ζώσης
	17
	

	18
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	δια ζώσης
	18
	

	19
	Γαζής Νικόλαος 
	δια ζώσης
	19
	

	20
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	δια ζώσης
	20
	

	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	δια ζώσης
	21
	

	22
	Μελάς Γεράσιμος
	δια ζώσης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	23
	

	24
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	24
	

	25
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	δια ζώσης
	25
	

	26
	
	
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Το 12ο θέμα της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκε μετά το 2ο θέμα της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Γληγόρης Χρήστος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Μελάς Γεράσιμος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."
                                             Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.  Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Αποκατάσταση παιδικών χαρών».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής Σύμβαση (19SYMV005244310 2019-07-09) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 08-11-2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. 363/2019 Απόφαση της ΟΕ του Δ. Λευκάδας που αφορά την έγκριση της 1ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 07/01/2019.

6. Την με αρ. 5/2020 Απόφαση της ΟΕ του Δ. Λευκάδας που αφορά την έγκριση της 2ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 29/02/2020.

7. Την με αρ. 165/2020 Απόφαση της ΟΕ του Δ. Λευκάδας που αφορά την έγκριση της 3ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 30/06/2020.

8. Την με αρ. 324/2020 Απόφαση της ΟΕ του Δ. Λευκάδας που αφορά την έγκριση της 4ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 14/09/2020.

9. Την με αρ. 97/2021 Απόφαση της ΟΕ του Δ. Λευκάδας που αφορά την έγκριση της 5ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 014/04/2021. 

10. Την με αρ. 382/2022 Απόφαση της ΟΕ του Δ. Λευκάδας που αφορά την έγκριση της 6ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 08/07/2022.

11. Το γεγονός ότι λόγω των ελέγχων της εταιρίας πιστοποίησης και της επιτροπής  ελέγχου παιδικών χαρών διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον εργασιών ώστε οι εν λόγω παιδικές χαρές να πληρούν τις προδιαγραφές για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. 

12. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά πεντακόσιες τριάντα δύο (532)ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2023 με αναθεωρήσεις. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
             Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε." κατά πεντακόσιες τριάντα δύο (532) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2023 με αναθεωρήσεις. 

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 174/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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