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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  19ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 176/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 ήρθε σε  δημόσια μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ: 17093/14.7.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                Παρόντες                                                                           Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Μαργέλη Μαρία 

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	δια ζώσης
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	δια ζώσης
	4
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	δια ζώσης
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Λάζαρης Απόστολος

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	τηλεδιάσκεψη
	7
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	8
	Σκληρός Φίλιππος 
	δια ζώσης
	8
	Κονιδάρης Κων/νος

	9
	Γαζής Αναστάσιος 
	δια ζώσης
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	12
	Δρακονταειδής Κων/νος
	δια ζώσης
	12
	

	13
	Σέρβος Κων/νος
	δια ζώσης
	13
	

	14
	Περδικάρης Αθανάσιος
	δια ζώσης
	14
	

	15
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	δια ζώσης
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	δια ζώσης
	16
	

	17
	Γληγόρης Κων/νος
	δια ζώσης
	17
	

	18
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	δια ζώσης
	18
	

	19
	Γαζής Νικόλαος 
	δια ζώσης
	19
	

	20
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	δια ζώσης
	20
	

	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	δια ζώσης
	21
	

	22
	Μελάς Γεράσιμος
	δια ζώσης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	23
	

	24
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	24
	

	25
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	δια ζώσης
	25
	

	26
	
	
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Το 12ο θέμα της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκε μετά το 2ο θέμα της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Γληγόρης Χρήστος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Μελάς Γεράσιμος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε.

                                             Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.  Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7029/2020 (20SYMV006737895 2020-05-20) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 26-08-2020 (100 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 7029/2020 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρίθμ. 318/2020 Απόφαση έγκρισης της 1ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 26-02-2021.

6. Την με αρίθμ. 61/2021 Απόφαση έγκρισης της 2ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 26-08-2021.

7. Την με αρίθμ. 558/2021 Απόφαση έγκρισης της 3ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 26-04-2022.

8. Την με αρίθμ. 170/2022 Απόφαση έγκρισης της 4ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 16-11-2022.

9. Την με αρίθμ. 639/2022 Απόφαση έγκρισης της 5ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 06-06-2023.

10. Την αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, όπου αιτείται παράταση 150 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω λογιστικής τακτοποίησης του έργου. Οι εργασίες έχουν εμπρόθεσμα ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας στις 06-06-2023.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 06-10-2023 με αναθεωρήσεις. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
          Την έγκριση της παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε. κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 06-10-2023 με αναθεωρήσεις. 

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 176/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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