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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  22ης/23 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 191/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  ήρθε σε δημόσια, μεικτή, (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 19262/17-8-2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                Παρόντες                                                                                        Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	3
	Σολδάτος Θεόδωρος

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	τηλεδιάσκεψη
	4
	Ζουριδάκης Ευτύχιος

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	φυσική παρουσία
	5
	Σολδάτος Γεώργιος

	6
	Αργυρός Νικόλαος
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Σαρανταένας Ιωάννης

	7
	Σκληρός Φίλιππος
	φυσική παρουσία
	7
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	8
	Γαζής Αναστάσιος
	φυσική παρουσία
	8
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	9
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	9
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	10
	Δρακονταειδής Κων/νος
	φυσική παρουσία
	10
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	11
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	11
	Γληγόρης Χρήστος

	12
	Περδικάρης Αθανάσιος
	φυσική παρουσία
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	13
	Κονιδάρης Κων/νος

	14
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
	φυσική παρουσία
	14
	

	15
	Γαζής Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	15
	

	16
	Λάζαρης Απόστολος
	φυσική παρουσία
	16
	

	17
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	17
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	18
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	18
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	19
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	20
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Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι  (20)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2)  θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Σέρβος Κων/νος, Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησαν από την συνεδρίαση  μετά την διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων και πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.. 

Οι Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος και Γληγόρης Χρήστος συμμετείχαν (με τηλεδιάσκεψη) στη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και ο Δ.Σ. Γληγόρης Χρήστος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ.
           
 
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαργέλη Μαρία, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

 «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Έχοντας  υπόψη: 

Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).

Την με αρ. 631/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου ” ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ”.

Την με αριθμ. 665/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε   η εργοληπτική  επιχείρηση με την επωνυμία "Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε" με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 11,11%.

Την υπ' αριθ. 5200/2023 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α)
Η υπ’ αριθ. 279/2021 μελέτη του ως άνω έργου που συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2018 από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 631/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β)
Με την υπ’ αριθ. 559/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

γ)
Στις 22-11-2022 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ και με την υπ’ αριθ. 665/2022απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκεη κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης11,11% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

δ)
Στις16-03-2023υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για συνολικό ποσό 142.226,02€συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%.

ε)
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180 )ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών ασφαλτοστρώσεων σε δημοτικές οδούς στις Κοινότητες Καρυάς, Δραγάνου, Απόλπαινας, Λαζαράτων και Καρυωτών.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις στους κάτωθι δρόμους:
1. Καρυά (Δρόμος από Δημαρχείο προς Πιοντάρι και δρόμος Μπανέλου – Κολόκι).

2. Δράγανο (Δρόμος του οποίου τμήμα είχε καταστραφεί με τον σεισμό του 2015.

3. Απόλπαινα (οδός Βαλαωρίτη)

4. Λαζαράτα (οδός που οδηγεί στο δημοτικό σχολείο Λαζαράτων)

5. Καρυώτες (οδός που οδηγεί από την κατασκήνωση προς το παλιό χωριό)

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  εργασιών, όπως  προέκυψαν  κατά  την  κατασκευή  του  έργου.

Οι  εργασίες  που  περιλαμβάνονται  είναι  απαραίτητες  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  δεν  προέρχονται  από  τη  διαφοροποίηση  της  μελέτης, των  συμβατικών  σχεδίων, της  ποιότητας  του  έργου  ή  της  μορφής  αυτού. Η  επιπλέον  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  καλύπτεται  αφενός  από  τα  απρόβλεπτα  και  αφετέρου  από  την  ανάλωση  των  επί  έλασσον  δαπανών, όπως  προβλέπεται  από  την κείμενη  νομοθεσία, και  έτσι  δεν  προκύπτει  υπέρβαση  της  εγκεκριμένης  δαπάνης  του  συνόλου  των  εργασιών.

Με την παραπάνω χρήση:

· Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέας συμβατικής δαπάνης, η οποία δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1οςΑνακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 615.028,17 € με Φ.Π.Α. 

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.

	Εργασίες
	84.522,67
	97.201,07

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	15.214,08
	17.496,19

	Απρόβλεπτα 15%
	14.960,51
	

	Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα
	114.697,26
	114.697,26

	Αναθεώρηση
	1,15
	1,15

	Άθροισμα
	114.698,41
	114.698,41

	Φ.Π.Α. 24%
	27.527,61
	27.527,61

	Γενικό Σύνολο
	142.226,02
	142.226,02


Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δύο λεπτών(142.226,02€), χωρίς κάποια διαφοροποίηση από την Αρχική Σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως περιγράφονται στη αιτιολογική έκθεση.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

      Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως περιγράφονται στη αιτιολογική έκθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ.
            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 191/2023.

    

  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



                 Τα παρόντα μέλη

       
                ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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