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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  22ης/23 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 192/2023
                 Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  ήρθε σε δημόσια, μεικτή, (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 19262/17-8-2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                              Παρόντες                                                                                        Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	3
	Σολδάτος Θεόδωρος

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	τηλεδιάσκεψη
	4
	Ζουριδάκης Ευτύχιος

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	φυσική παρουσία
	5
	Σολδάτος Γεώργιος

	6
	Αργυρός Νικόλαος
	τηλεδιάσκεψη
	6
	Σαρανταένας Ιωάννης

	7
	Σκληρός Φίλιππος
	φυσική παρουσία
	7
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	8
	Γαζής Αναστάσιος
	φυσική παρουσία
	8
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	9
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	9
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	10
	Δρακονταειδής Κων/νος
	φυσική παρουσία
	10
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	11
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	11
	Γληγόρης Χρήστος

	12
	Περδικάρης Αθανάσιος
	φυσική παρουσία
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	13
	Κονιδάρης Κων/νος

	14
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
	φυσική παρουσία
	14
	

	15
	Γαζής Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	15
	

	16
	Λάζαρης Απόστολος
	φυσική παρουσία
	16
	

	17
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	17
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	18
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	18
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	19
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	20
	

	21
	
	
	21
	

	22
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Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι  (20)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2)  θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Σέρβος Κων/νος, Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησαν από την συνεδρίαση  μετά την διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων και πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.. 

Οι Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος και Γληγόρης Χρήστος συμμετείχαν (με τηλεδιάσκεψη) στη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και ο Δ.Σ. Γληγόρης Χρήστος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 160.000,00 €.

           
 
                                               Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
       Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαργέλη Μαρία, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

      «Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).

2. Την με αρ. 666/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

3. Την με αριθ. 442/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε   η εργοληπτική  επιχείρηση με την επωνυμία " ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ " με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 27,15%.

4. Την υπ' αριθ. 26714/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες κατασκευής τοιχείων και αργολιθοδομών σε δημοτικές οδούς στις Κοινότητες Φτερνού, Πινακοχωρίου, Χαραδιάτικων, Αγίου Ηλία, Καρυάς, Βλυχού (Γένι), Πόρου, Εγκλουβής και Απόλπαινας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021.
ΜΕΛΕΤΗ:  Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον Γεώργιο Σκλαβενίτη, Πολιτικό Μηχανικό στην Τ.Υ.Δ. Λευκάδας, έχει προϋπολογισμό 160.000,00 € και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενό της την 09/11/2021.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 02/08/2022 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος με  έκπτωση 27,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 515/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 01/12/2022 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου με συνολικό πόσο 116.557,83 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι οκτώ (08) μήνες, ήτοι έως 31/07/2023.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών  1ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 116.557,83 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.  

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

       Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 160.000,00 €.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 192/2023.

    

  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



                 Τα παρόντα μέλη

       
                ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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