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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  24ης/23 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 207/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00  ήρθε σε δημόσια, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 20297/1-9-2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                   Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Σολδάτος Θεόδωρος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σκληρός Φίλιππος 

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γαζής Αναστάσιος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Μαργέλη Μαρία 

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γαζής Νικόλαος 

	8
	Σολδάτος Γεώργιος
	8
	Κονιδάρης Κων/νος

	9
	Σαρανταένας Ιωάννης
	9
	

	10
	Δρακονταειδής Κων/νος
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σέρβος Κων/νος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	12
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	12
	

	13
	Γληγόρης Χρήστος
	13
	

	14
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	14
	

	15
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	15
	

	16
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	16
	

	17
	Μελάς Γεράσιμος
	17
	

	18
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	18
	

	19
	Γληγόρης Κων/νος
	19
	

	20
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	20
	

	21
	Αραβανή Χριστίνα
	21
	

	22
	Περδικάρης Αθανάσιος
	22
	

	23
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4)  θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Σαρανταένας Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γληγόρης Χρήστος, Λάζαρης Απόστολος και  Λιβιτσάνος Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης και Λάζαρης Απόστολος, επανήλθαν στην συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Γληγόρης Κων/νος και  Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος επανήλθε στη συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ΔΣ έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  Ε.Ε." 

           
 
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λύγδα Σπυρίδωνα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1.Η με αρ. 516/2021 εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

2.Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 278.000,00 € με Φ.Π.Α.

3.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  με ΚΑ64/7341.010.

4. Την υπ. αριθμ. 10940-25/05/2022 (22SYMV010621340 2022-05-25) εργολαβική σύμβαση με τον μειοδότη Αναγνωστό Κωνσταντίνο ως νόμιμο εκπρόσωπο της  "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ"  που προσέφερε έκπτωση 33,98% επί των τιμών του τιμολογίου.

5. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου με ημερομηνία περαίωσης 20-11-2022

6. Την με αρ. 638/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση εργασιών μέχρι τις 20-05-2023 με αναθεωρήσεις.

7. Την με αρ. 128/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση εργασιών μέχρι τις 20-09-2023 με αναθεωρήσεις.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ   1ου  Α.Π.Ε. 

Έχοντας υπόψη ότι

1. Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

2. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του   1ου  ΑΠΕ , ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες που προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών κατά την κατασκευή του έργου  που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη.

3. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν αλλάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

4. Την από  30-06-2023  αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

5. Το οικονομικό αντικείμενο του 1ου ΑΠΕ είναι αυξημένο κατά 13,55%  με αυτό της σύμβασης και

ανέρχεται στο ποσό των  208.900,43 € αυξημένο κατά 24.932,43 ευρώ που αναλύεται:

 εργασίες                     168.123,55 € 

αναθεώρηση                      344,54 €

………………………………………….

Σύνολο                        168.468,09 €

Φ.Π.Α.                           40.432,34 €

……………………………………………

Σύνολο                         208.900,43 €

6. Το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 

Εισηγούμαστε,

Την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑΚΑΡΥΑΣ", ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  Ε.Ε." , συνολικής δαπάνης   208.900,43 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.           

O παρών ΑΠΕ έλαβε την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  Ε.Ε." , συνολικής δαπάνης   208.900,43 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.           

O παρών ΑΠΕ έλαβε την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 207/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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