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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  24ης/23 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 209/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00  ήρθε σε δημόσια, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 20297/1-9-2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                   Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Σολδάτος Θεόδωρος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σκληρός Φίλιππος 

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γαζής Αναστάσιος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Μαργέλη Μαρία 

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γαζής Νικόλαος 

	8
	Σολδάτος Γεώργιος
	8
	Κονιδάρης Κων/νος

	9
	Σαρανταένας Ιωάννης
	9
	

	10
	Δρακονταειδής Κων/νος
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σέρβος Κων/νος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	12
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	12
	

	13
	Γληγόρης Χρήστος
	13
	

	14
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	14
	

	15
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	15
	

	16
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	16
	

	17
	Μελάς Γεράσιμος
	17
	

	18
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	18
	

	19
	Γληγόρης Κων/νος
	19
	

	20
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	20
	

	21
	Αραβανή Χριστίνα
	21
	

	22
	Περδικάρης Αθανάσιος
	22
	

	23
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4)  θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Σαρανταένας Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γληγόρης Χρήστος, Λάζαρης Απόστολος και  Λιβιτσάνος Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης και Λάζαρης Απόστολος, επανήλθαν στην συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Γληγόρης Κων/νος και  Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος επανήλθε στη συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού  του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας».

           
 
                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λύγδα Σπυρίδωνα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. H μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ. 15/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με προϋπολογισμό μελέτης 270.000,00€

2. Στις 30-10-2019 αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι  προσφορές του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

3. H αριθ. 328/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 04-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία "ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 26,46% 
4. Η αριθ. 38/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 29-01-2020 υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 12-02-2020.
5. Η με αρ. πρωτ. 7029/18-05-2020 (20SYMV006737895 2020-05-20-09-10) υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 198.561,71 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων (Ν.4412/16).

6. Την από 16-04-2019 Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού η οποία τροποποιήθηκε με την από 02-06-2021 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τον χρόνο λήξης της πράξης, ήτοι 28-11-2022. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από την Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με πιστώσεις ΠΔΕ 2016 σύμφωνα με την 7Ι23453Ο7-99Ν Απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στις εκατό (100) ημέρες, έως τις 26-08-2020.

9. Η με αρ. 318/26-8-2020 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  120 (εκατόν είκοσι) μέρες, δηλαδή έως τις 26-02-2021.

10. Η με αρ. 61/12-02-2021 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  180 (εκατόν ογδόντα) μέρες, δηλαδή έως τις 26-08-2021.

11. Η με αρ. 558/17-09-2021 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  180 (εκατόν ογδόντα) μέρες, δηλαδή έως τις 26-04-2022.

12. Η με αρ. 170/12-04-2022 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  200 (διακόσιες) μέρες, δηλαδή έως τις 16-11-2022.

13. Την με αρ. 574/7-12-2022 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  200 (διακόσιες) μέρες, δηλαδή έως τις 06-06-2023.

14. Την με αρ. πρωτ. 16775/12-07-2023 αίτηση του Αναδόχου για παράτασης μέχρι τις 06-10-2023

15. Ο 1ος Α.Π.Ε. που συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 319/2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

16. Ο 2ος Α.Π.Ε. που συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 574/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

17. Η 5η Πράξη, 6η Συνεδρίαση/08-08-2023 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

τα ως άνω συμβατικά στοιχεία του έργου καθώς και τις ανάγκες της εργολαβίας που προέκυψαν για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, συντάχθηκε ο παρών 3ος ΑΠΕ -Τακτοποιητικός. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας έχει ύψος δαπάνης 228.120,69 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α. όσο δηλαδή και το Συμβατικό αντικείμενο με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και περιλαμβάνει την τακτοποίηση των ποσοτήτων με την χρήση των Απροβλέπτων της 1η Σ.Σ.Ε. προκειμένου να καλυφθούν οι εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται στην Αιτιολογική έκθεση. Σημειώνεται ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την από 06-06-2023 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών και καθίσταται  λειτουργικό. Ο εν λόγω 3ος ΑΠΕ έλαβε την Θετική Γνωμοδότηση  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας

εισηγούμαστε,
την έγκριση του παρόντα 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας»

Κείμενη Νομοθεσία:

- Ν.4412/2016 άρθρο 144 

- Ν.4412/2016 άρθρο 156»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού  του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας».

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 209/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       
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