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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  24ης/23 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 213/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00  ήρθε σε δημόσια, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 20297/1-9-2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                                                      Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Σολδάτος Θεόδωρος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σκληρός Φίλιππος 

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γαζής Αναστάσιος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Μαργέλη Μαρία 

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γαζής Νικόλαος 

	8
	Σολδάτος Γεώργιος
	8
	Κονιδάρης Κων/νος

	9
	Σαρανταένας Ιωάννης
	9
	

	10
	Δρακονταειδής Κων/νος
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σέρβος Κων/νος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	12
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	12
	

	13
	Γληγόρης Χρήστος
	13
	

	14
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	14
	

	15
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	15
	

	16
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	16
	

	17
	Μελάς Γεράσιμος
	17
	

	18
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	18
	

	19
	Γληγόρης Κων/νος
	19
	

	20
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	20
	

	21
	Αραβανή Χριστίνα
	21
	

	22
	Περδικάρης Αθανάσιος
	22
	

	23
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4)  θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Σαρανταένας Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γληγόρης Χρήστος, Λάζαρης Απόστολος και  Λιβιτσάνος Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης και Λάζαρης Απόστολος, επανήλθαν στην συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Γληγόρης Κων/νος και  Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος επανήλθε στη συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)" ,αναδόχου Ηλία Περδικάρη
                                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λύγδα Σπυρίδωνα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, διόρθωσε τον τίτλο σε έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ, του έργου και έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
	1
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	212.000,00

	2
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	163.976,82

	3
	2ος  ΑΠΕ
	163.976,82

	4
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	163.976,82


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες βελτίωσης – συντήρησης 

                            της οδού πρόσβασης του ιχθυοτροφείου Αυλαίμων και μέχρι τη θέση 

                            όπου υπάρχουν οι θυρίδες επικοινωνίας του ιχθυοτροφείου με την θάλασσα.

                            Επίσης θα επισκευασθεί η υπάρχουσα λιθοδομή που οριοθετεί τον

                            Αυλαίμονα ή οποία υπέστη σοβαρές βλάβες από τον σεισμό της 15

                            Νοεμβρίου. Θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν προκατασκευα-  

                            σμένα στοιχεία σκυροδέματος για την μελλοντική κατασκευή των θυρίδων

                                 έμφραξης της ιχθυογέννησης.

2. 2. ΜΕΛΕΤΗ:       Η μελέτη συντάχθηκε από τον Δημήτριο Βραχνούλα Πολτικό Μηχα-

                                  νικό και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΤΕ στις 28-02-2022.

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:        Το έργο εκτελείται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που 

                                  διενεργήθηκε στις 22-06-2022.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:  Ύστερα από την υπ’αριθμ. 361/2022 απόφαση της Οικονομικής

                                  Επιτροπής που ενέκρινε τα πρακτικά της δημοπρασίας, στην οποία

                                  αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ηλίας Περδικάρης Ε.Δ.Ε., 

                                  την υπ΄αριθμ. 433/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που

                                  ενέκρινε το από 05-08-2022 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό

                                  κατακύρωσης της δημοπρασίας, την υπ΄αριθμ. 150154/06-09/2022

                                  απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδας &

                                  Ιονίου και το υπ΄αριθμ 21923/2022 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, 

                                  υπογράφηκε στις 05-10-2022 μεταξύ του κ. Δημάρχου και του ανα-

                                  δόχου το προβλεπόμενο συμφωνητικό με συμβατικό ποσό 

                                 163.976,82 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ:            Όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελούνται μέσα στον συμβατικό χρόνο.



          Με την υπ΄αριθμ. 77/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                  Λευκάδας (θέμα 22ο), εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του

                                  έργου μέχρι την 10-10-2023.

6. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ:            Ο 1ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί και εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 123/2023

    ΠΙΝΑΚΕΣ              απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας (θέμα 7ο ).

2ος Α.Π.Ε.                  Ο προτεινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού 163.976,82 ευρώ 

                                  μαζί με τον Φ.Π.Α Συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των 

                                  συμβατικών  εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες 

                                  εργασίες και τις προμετρήσεις

                                  Συγκεκριμένα αυξήθηκαν τα επιχώματα ώστε η περιμετρική οδός πρόσβασης

                                  να τερματίσει  στις θυρίδες επικοινωνίας του Αυλαίμονα με την θάλασσα 

                                  Ο 2ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε.

     1η Σ.Σ.Ε             Η 1η Σ.Σ. κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές

                                εργασίες (επιχώματα) που θα επιτρέψουν την πρόσβαση στις πλέον 

                                απομακρυσμένες θυρίδες έμφραξης και την μελλοντική αποκατάστασή τους. 

                                Ο πυθμένας της λιμνοθάλασσας στη θέση του έργου είναι αργιλώδης με μηδενική 

                                συνοχή. Η επαναλαμβανόμενη κίνηση των βαρέων οχημάτων για την ολοκλήρωση

                                του έργου , δημιουργεί έντονες καθιζήσεις του επιχώματος και πλήρη εκτόπιση του

                                αργιλώδη πυθμένα.

                                Συνέπεια αυτών είναι η συνεχής συμπλήρωση του υλικού επιχώματος με αύξηση

                                του πάχους του μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη συμπύκνωση και σταθερο-

                               ποίηση για την ασφαλή διέλευση των αυτοκινήτων.

                                Απαιτείται συνεπώς αύξηση των επιχωμάτων το κόστος της οποίας δεν δύναται να

                                αναληφθεί από την συμβατική δαπάνη του έργου.


                    Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η προτεινόμενη 1Η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργα-

                                σιών (1η Σ.Σ.Ε.) για την ολοκλήρωση της οδού πρόσβασης στις θυρίδες έμφραξης

                                του Αυλαίμονα. 

                                Η 1η Σ.Σ.Ε. έχει ύψος δαπάνης 47.955,75 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α 24% δηλαδή

                                ποσοστό 29,64% της αρχικής σύμβασης. 

                                 Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ..Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικεί-

                                 μενο του έργου.
                                 Ο προτεινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας μαζί με την 1η Συμπλη-

                                 ρωματική Σύμβαση έχει ύψος δαπάνης 211.932,56 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.24% 

                                 εκ τω οποίων 41.019,21 ευρώ είναι Φ.Π.Α.                                                     

                                 Ο 2ος Α.Π.Ε. ελέγχθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του

                                 Ν.4412/2016. (διαχείριση των <<επί έλασσον>>  δαπανών) Το

                                 αποτέλεσμα είναι η τήρηση του κανόνα με 0,00€ δαπάνες προς

                                 περικοπή

   Έχοντας λοιπόν  υπόψη τις διατάξεις του ν.4412/16 και συγκεκριμένα το άρθρο 156 όπως τροποποιήθηκε με το 4782/21,

                               Εισηγούμαστε την έγκριση του  2ου ΑΠΕ ΚΑΙ της 1ης ΣΣΕ.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την  έγκριση του 2ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)" ,αναδόχου Ηλία Περδικάρη.
            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 213/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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