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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  24ης/23 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 216/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00  ήρθε σε δημόσια, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 20297/1-9-2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                     Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Σολδάτος Θεόδωρος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σκληρός Φίλιππος 

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γαζής Αναστάσιος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Μαργέλη Μαρία 

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γαζής Νικόλαος 

	8
	Σολδάτος Γεώργιος
	8
	Κονιδάρης Κων/νος

	9
	Σαρανταένας Ιωάννης
	9
	

	10
	Δρακονταειδής Κων/νος
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σέρβος Κων/νος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	12
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	12
	

	13
	Γληγόρης Χρήστος
	13
	

	14
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	14
	

	15
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	15
	

	16
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	16
	

	17
	Μελάς Γεράσιμος
	17
	

	18
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	18
	

	19
	Γληγόρης Κων/νος
	19
	

	20
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	20
	

	21
	Αραβανή Χριστίνα
	21
	

	22
	Περδικάρης Αθανάσιος
	22
	

	23
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4)  θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Σαρανταένας Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γληγόρης Χρήστος, Λάζαρης Απόστολος και  Λιβιτσάνος Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης και Λάζαρης Απόστολος, επανήλθαν στην συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Γληγόρης Κων/νος και  Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος επανήλθε στη συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου  ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
           
 
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σολδάτο Χαρίλαο,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. H μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ. 419/2020 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας με προϋπολογισμό μελέτης 2.404.524,00€

2. Στις09-06-2022αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι  προσφορές του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

3. H αριθ. 325/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 09-06-2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία "ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ποσοστό έκπτωσης 6,59%
4. Η αριθ. 402/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 21-07-2022ηλεκτρονικά υπογεγραμμένοπρακτικό κατακύρωσης με ΑΔΑΜ:22ΑWRD011011295 και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 27-07-2022.
5. Η με αρ. πρωτ. 25466/15-11-2022 (22SYMV011605909 2022-11-15) υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 2.248.171,25 €,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων(Ν.4412/16).
6. Την αριθ. πρωτ. 3027/30-09-2021 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ στον άξονα "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων ,της υπαίθρου και των οικισμών του Προγράμματος  Αντώνης Τρίτσης (ΑΔΑ: Ψ97Φ46ΜΤΛ6-048).με την οποία εντάχθηκε το έργο " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.404.524,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών  και δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης στον οποίον αναγράφεται πίστωση 2.404.524,00 €  για το  έτος 2022 στο Κ.Α. 64-7341.038.
8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στις εξακόσιες ημέρες (600), έως τις 07-07-2024.
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδας στις κοινότητες Δραγάνου, Καλιγονίου, Βουρνικών, Πηγαδησάνων, Πλατύστομων, Κοντάραινας, Καλάμου, Καρυάς, Κατωχωρίου, Λαζαράτων, Σύβρου , Φτερνού, Αγίου Πέτρου και Νεοχωρίου.

Οι αγροτικοί δρόμοι είναι υφιστάμενοι, διέρχονται από αγροτικές καλλιέργειες καλύπτοντας τις ανάγκες για μεταφορά προϊόντων εργατών από και προς τις καλλιέργειες.

Κατά το παρελθόν είχαν συντηρηθεί με χαλίκι από λατομεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και σε μερικά σημεία με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα.

Ο Δήμος Λευκάδας, όπου είναι υπεύθυνος για την συντήρηση αυτών, κατά τόπους και όπου παρατηρούνταν φθορές έκανε έργα διαστρώσεως αμμοχάλικου από ορυχεία είτε αποκατάσταση των οπών με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα.

Από την συχνή διέλευση των οχημάτων(γεωργικά μηχανήματα, ΙΧ, φορτηγά) και την μακροχρόνια διάβρωση λόγω έλλειψης των απαραίτητων έργων για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, έχουν προκληθεί αρκετές φθορές των στρώσεων του καταστρώματος των οδών αυτών και κρίνεται πλέον απαραίτητο η εκ νέου ασφαλτόστρωση ή σκυροδέτηση αυτών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δοθεί μέριμνα για την σωστή απορροή των όμβριων υδάτων παραπλεύρως των δρόμων με την διάνοιξη - διαμόρφωση τάφρων ενώ για την εξασφάλιση του καταστρώματος των οδών το ασφαλτοσκυρόδεμα θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της μελέτης.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ αντιμετωπίζεται η ανάγκη αύξησηςορισμένων συμβατικών εργασιών,οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και ο καθορισμόςνέων εργασιών οι προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών και θεωρούνται αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται η αρχική σύμβαση.

Επίσης ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης των τιμών των εργασιών ποσού 199.998,13€ (χωρίς ΦΠΑ), που προέκυψε μετά την εφαρμογή των παρακάτω ΦΕΚ.

1) ΦΕΚ5983Β/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» και 

2)  ΦΕΚ 2735Β/02.06.2022 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίωνέργων

Δ’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»

Η τροποποίηση στη δαπάνη των ομάδων εργασιών του έργου, έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Παρατηρείται αύξηση σε κάποιες ποσότητες που αφορούν  δάνεια θραυστών υλικών, κατασκευή επιχωμάτων και τις θαλάσσιες μεταφορές υλικών.Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.8 «Δάνεια θραυστών υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4», προέκυψε 2.500,00m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 1.699,00m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.10 «Κατασκευή επιχωμάτων », προέκυψε 2.500,00m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 1.656,50m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.13 «Θαλάσσιες μεταφορές υλικών», προέκυψε 2.500,00m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 497,55m3.

Επίσης προέκυψεη ανάγκη καθορισμού νέων τιμών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. 

Οι νέες εργασίες είναι οι εξής:

1.ΝΤ1 - Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος 

Η συνολική αύξηση στη δαπάνη της ομάδας μετά την έκπτωσηείναι 33.354,65€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.)

ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Παρατηρείται αύξηση σε κάποιες ποσότητες που αφορούν  χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, σκυροδέματα και μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.3«Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C», προέκυψε 15.000,00Kg, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά  3.070,00Kg.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.4«Χαλύβδινο δομικό πλέγμαB500C», προέκυψε 33.000,00Kg, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 19.084,00Kg.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.6 «Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20», προέκυψε 3.500,00m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 1.125,05m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.9 «Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων , γεφυρών κλπ από  σκυρόδεμα C16/20», προέκυψε 135,00m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 100, 00m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.14 «Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής , εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο», προέκυψε 2.500,00Kg, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 2.046,40Kg..

Προέκυψε η ανάγκη καθορισμού νέων τιμών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. 

Οι νέες εργασίες είναι οι εξής:

1.ΝΤ2 – Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 , ονομαστικής διαμέτρου D300 mm.

2.ΝΤ3 – Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 , ονομαστικής διαμέτρου D400 mm.

3.ΝΤ4 – Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 , ονομαστικής διαμέτρου D600 mm.

Η συνολική αύξηση στη δαπάνη της ομάδας μετά την έκπτωσηείναι κατά 142.662,52€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΔΑ 3.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Καμία αλλαγή δεν παρατηρείται

ΟΜΑΔΑ 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Παρατηρείται μείωση σε κάποιες ποσότητες που αφορούν  την αασφαλτικήπροεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας .Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.4.1«Ασφαλτική προεπάλειψη», προέκυψε 38.462,00m², μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 10.000,00m².

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.4.4«Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου», προέκυψε 41.579,00m², μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 10.000,00m².

Η συνολική μείωση στη δαπάνη της ομάδας μετά την έκπτωση είναι κατά 88.172,500€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.) 

IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

Οι νέες τιμές καθώς και η αύξηση των ποσοτήτων που προέκυψαν θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα, της αρχικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης103.657,30€ .

Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 1ου ΑΠΕ κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

	Είδος Εργασιών
	Συμβατική δαπάνη
	Δαπάνη προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ
	Μεταβολή

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	 
	 
	 

	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
	118.765,34
	152.119,99
	33.354,65

	ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
	425.392,99
	568.055,51
	142.662,52

	ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	226.253,61
	226.253,61
	0,00

	ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
	543.767,18
	455.595,18
	-88.845,17

	Σύνολο εργασιών
	1.314.179,12
	1.402.024,29
	87.845,17

	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%
	236.552,24
	252.364,37
	15.812,13

	Άθροισμα
	1.550.731,36
	1.654.388,66
	103.657,30

	Απρόβλεπτη Δαπάνη
	232.609,70
	128.952,40
	103.657,30

	Άθροισμα
	1.783.341,06
	1.783.341,06
	 0,00

	Πρόβλεψη Απολογιστικών
	 29.698,42
	 29.698,42
	 0,00

	Άθροισμα
	1.813.039,48
	1.813.039,48
	 0,00

	Λογιστικό λάθος
	-0,01
	-0,01
	

	Άθροισμα
	1.813.039,47
	1.813.039,47
	0,00

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	1,87
	200.000,00
	199.998,13

	Σύνολο 
	1.813.041,34
	2.013.039,47
	 199.998,13

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	435.129,92
	483.129,47
	 47.999,55

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	2.248.171,26
	2.496.168,94
	 247.997,68



Το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 1ου ΑΠΕ είναι το ίδιο με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και κλείνει σε ισοζύγιο. 
Το τελικό ποσό της δαπάνης των εργασιών του 1ου ΑΠΕ (με αναθεώρηση ) παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση  με το εγκεκριμένο ποσό των  της Αρχικής Σύμβασης και κλείνει με ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  κατά  199.998,13€  ή ποσοστό  11,03%. 

VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των2.013.039,47€.

Η Δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των  483.129,47€.

Συνολική Δαπάνη  2.496.168,94€.

Έχοντας λοιπόν  υπόψη τις διατάξεις του ν.4412/16 και συγκεκριμένα το άρθρο 156, όπως τροποποιήθηκε με το 4782/21,

                               Εισηγούμαστε την έγκριση του  1ου ΑΠΕ .»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου  ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 216/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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