      [image: image3.jpg]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  28ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30  ήρθε σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  του άρθρου 163 του Ν. 3463/06,  του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 24659/2.11.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                          Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Περδικάρης Αθανάσιος

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Κων/νος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Μελάς Γεράσιμος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)


	12
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	16
	

	17
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	17
	

	18
	Γαζής Νικόλαος 
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	19
	

	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	20
	


	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	21
	

	22
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Κονιδάρης Κων/νος
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την έναρξη της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης,  επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κοντογιώργης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  Ε.Ε." 

           
 
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:
  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1.Η με αρ. 516/2021 εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

2.Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 278.000,00 € με Φ.Π.Α.

3.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  με ΚΑ64/7341.010.

4. Την υπ. αριθμ. 10940-25/05/2022 (22SYMV010621340 2022-05-25) εργολαβική σύμβαση με τον μειοδότη Αναγνωστό Κωνσταντίνο, ως νόμιμο εκπρόσωπο της  "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ"  που προσέφερε έκπτωση 33,98% επί των τιμών του τιμολογίου.

5. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου με ημερομηνία περαίωσης 20-11-2022

6. Την με αρ. 638/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση εργασιών μέχρι τις 20-05-2023 με αναθεωρήσεις.

7. Την με αρ. 128/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση εργασιών μέχρι τις 20-09-2023 με αναθεωρήσεις.

8. Την με αρ. 207/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λευκάδας που εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ.

9. Την από  15-09-2023  αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

10. Τα άρθρα 153, 156 του Ν.4412/2016 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ   2ου  Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 


Έχοντας υπόψη ότι: 

1. Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

2. Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου.. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

3. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του  2ου  ΑΠΕ , ο οποίος είναι τελικός και τακτοποιεί τις ποσότητες που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών κατά την κατασκευή του έργου.  

4. Τονίζεται ότι η αύξηση του 2ου ΑΠΕ σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ οφείλεται, κατά αποκλειστικότητα, στις Αναθεωρήσεις όπως προέκυψαν βάση του ΦΕΚ5565/Β/31.10.2023 και δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών.

5. Το οικονομικό αντικείμενο του 2ου ΑΠΕ είναι αυξημένο κατά 17,61%  από την αρχική σύμβαση και

ανέρχεται στο ποσό των  245.677,99 € αυξημένο κατά 36.777,56 € που αναλύεται:

 εργασίες                     168.123,55 € 

αναθεώρηση                 30.003,86 €

………………………………………….

Σύνολο                        198.127,41 €

Φ.Π.Α.                           47.550,58 €

……………………………………………

Σύνολο                         245.677,99 €

Εισηγούμαστε,

Την έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ", ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  Ε.Ε."   συνολικής δαπάνης   245.677,99 ευρώ με ΦΠΑ.»     

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ", ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  Ε.Ε."   συνολικής δαπάνης   245.677,99 ευρώ με ΦΠΑ.     

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 235/2023.

    

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
                   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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