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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  28ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 240/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30  ήρθε σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  του άρθρου 163 του Ν. 3463/06,  του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 24659/2.11.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                          Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Περδικάρης Αθανάσιος

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Κων/νος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Μελάς Γεράσιμος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)


	12
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	16
	

	17
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	17
	

	18
	Γαζής Νικόλαος 
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	19
	

	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	20
	


	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	21
	

	22
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Κονιδάρης Κων/νος
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την έναρξη της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης,  επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κοντογιώργης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ανάδοχος: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

                                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:
«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την με αρ. 561/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

2. Με την με αριθμ. 640/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία ανάδοχος αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 3,00%.

3. Την από 11/04/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

    Αντικείμενο της σύμβασης είναι «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 

Η επέμβαση αφορά καθαρισμούς με χρήση καταστροφέα ή και εργατών(απομάκρυνση θάμνων, δένδρων και φυτών που φράσουν τους δρόμους και εμποδίζουν την κυκλοφορία), ισοπέδωση και διαμόρφωση των δρόμων με χρήση JCB και όπου απαιτείται «εξυγίανση» σημείων με κατάλληλο υλικό οδοστρωσίας. 

Περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας και Ελλομένου στα σημεία που αναφέρονται κάτωθι: 

(Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
1) Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας 
Αποκατάσταση δρόμου από επαρχιακή οδό Λευκάδας – Νυδριού προς αντλιοστασια στη θέση «ΚΑΡΦΑΚΗ» «ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ» μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Σφακιωτών 

2) Τοπικη Κοινότητα Αγίου Νικήτα 
(τηλεφωνικη επικοινωνία την 14-06-21 με πρόεδρο Τ.Κ.) 
Αγροτικοί δρόμοι μήκους τριών χιλιομέτρων περίπου, οι απαιτούν καθαρισμό με χρήση καταστροφέα. 

3) Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου(έγγραφο με αρ.πρωτ.:20/28-04-21) 
- Καθαρισμός του δρόμου από τη θέση Γερακοφωλιά προς Σαρώματα και Γερμάνι περίπου ένα χιλιόμετρο και πλάτος τρία με τέσσαρα μέτρα. 

- Καθαρισμός του δρόμου από τη θέση Κοκορεφτιά - Μαργετούλα και προς Σκυλογρούσπα περίπου δύο χιλιόμετρα και πλάτος τρία με τέσσαρα μέτρα . 

- Καθαρισμός από τον δρόμο των Αγ. Πατέρων θέση Περιβολάκι προς Μουζάκι (δρόμο Κολυβιάτικο) περίπου ένα χιλιόμετρο και πλάτος τρία με τέσσαρα μέτρα. 

4) Τοπική Κοινότητα Απόλπαινας (έγγραφο με αρ.πρωτ.:05/27-04-21) 
- Δρόμος στη περιοχή «ΜΠΟΤΣΑΡΕΣ», μήκους χιλίων πεντακοσίων μέτρων περίπου 

- Δρόμος στη περιοχή«ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΝΙ», μήκους τριακοσίων πενηντα μέτρων περίπου 

- Δρόμος στη περιοχή «ΛΑΓΚΑΔΙ», μήκους πεντακοσίων μέτρων περίπου 

Ολοι οι προαναφερόμενοι δρόμοι απαιτούν σε τμήματά τους, χρήση καταστροφέα και αποκατασταση με JCB. 

5) Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου 
(τηλεφωνικη επικοινωνία την 14-06-21 με πρόεδρο Τ.Κ.) 
Αγροτικοί δρόμοι μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, οι απαιτούν καθαρισμό με χρήση καταστροφέα. 

6) Τοπική Κοινότητα Καριωτών (έγγραφο με αρ.πρωτ.:960/05-05-21) 
- Αγροτικός δρόμος από κάμπινγκ στη θεση «ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΒΡΥΣΗ» μέχρι Αγιο Νικόλαο στη θεση «ΡΕΜΑ» μήκους τριών χιλιομέτρων περίπου.
- Αγροτικός δρόμος από Αγιο Νικόλαο θεση «ΡΕΜΑ» μέχρι τον παλιό οικισμό Καρυωτών, σε μήκος ενός χιλιομέτρου. 

-Αγροτικός δρόμος από κάμπινγκ στη θεση «ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΒΡΥΣΗ» μέχρι τη θεση  «ΚΟΜΠΟΤΙ» (περιοχή ΚΟΥΛΜΟΣ) σε μήκος ενός χιλιομέτρου. 

Ολοι οι προαναφερόμενοι δρόμοι, απαιτούν χρήση καταστροφέα και αποκατασταση με JCB, σε σημεία τους. 

7) Τοπική Κοινότητα Κατούνης 
- Δρόμος στη περιοχή «ΠΑΛΙΟΛΑΙΝΑ ΤΡΙΚΛΙΝΙΑ», μήκους οκτακοσίων μέτρων περίπου 

- Δρόμος στη περιοχή «ΑΛΩΝΙΑ ΡΑΧΗ». 

- Δρόμος στη περιοχή «ΠΑΓΑΤΕΙΚΑ», μήκους χιλίων τετρακοσίων μέτρων περίπου 

- Δρόμος στη περιοχή «ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΑ», μήκους χιλίων μέτρων περίπου 

Ολοι οι προαναφερόμενοι δρόμοι απαιτούν σε τμήματά τους, χρήση καταστροφέα και αποκατασταση με JCB. 

8) Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων(έγγραφο με αρ.πρωτ.:1023/11-05-21) 
- Δρόμος από «Βεργινάτα» προς «Βλαντειντα Σωματα» ο οποίος απαιτεί χρήση καταστροφέα σε μήκος πεντακοσίων μέτρων περίπου. 

- Δρόμος «Κουντουρι – Γερομαργκου Αντανι», ο οποίος σε μήκος επτακοσίων μέτρων περίπου χρήζει αποκαταστασης με JCB. 

(Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 
1) Δημοτική Κοινότητα Νυδρίου 
Αγροτικοί δρόμοι μήκους δυο χιλιομέτρων περίπου, οι απαιτούν καθαρισμό με χρήση καταστροφέα. 

2) Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου(έγγραφο με αρ.πρωτ.:1142/24-05-21) 
- Αγροτικός δρόμος από Παλαιοκατούνα μέχρι Παλιοχώρι 

- Αγροτικός δρόμος στη θέση «ΜΙΣΟΡΑΧΙΑ» μήκους τριακοσίων μέτρων περίπου. 

- Αγροτικός δρόμος στη περιοχή «ΠΙΣΩ ΧΩΡΙΟ» μήκους πεντακοσίων μέτρων περίπου. 

3) Τοπική Κοινότητα Βαυκερής(έγγραφο με αρ.πρωτ.:10862/04-03-21) 
- Αγροτικός δρόμος στη θέση «ΣΦΑΕΛΕΣ» μήκους χιλίων πεντακοσίων μέτρων περίπου από τα οποία χρηζουν αμεσης αποκατάστασης τα τετρακόσια μέτρα με χρηση καταστροφέα και αποκατασταση με JCB. 

- Αγροτικός δρόμος στη περιοχή «ΠΟΤΑΜΑΚΙΑ» μήκους εννιακοσίων μέτρων περίπου ο οποίος απαιτεί χρηση καταστροφέα και αποκατασταση με JCB. 

4) Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμων(έγγραφο με αρ.πρωτ.:1032/11-05-21)

- Αγροτικός δρόμος στη θέση «ΚΑΨΑΛΙΑΣ» μήκους χιλίων πεντακοσίων μέτρων 

περιπου. 

- Αγροτικός δρόμος στη περιοχή «ΦΤΕΡΙΩΝΑΣ» μήκους ενός χιλιομέτρου περίπου 

- Αγροτικός δρόμος στη περιοχή «ΜΑΡΙΤΣΑ» μήκους πεντακοσίων μέτρων περίπου 

5) Τοπική Κοινότητα Πόρου(έγγραφο με αρ.πρωτ.:988/06-05-21) 
- Αγροτικός δρόμος ο οποίος ξεκινάει από την Ε/Ο Λευκάδας – Βασιλικής (25ο χλμ) και καταλήγει στην αμμουδιά της Ρούδας, μήκους χιλίων πεντακοσίων μέτρων περίπου. Απαιτεί χρηση καταστροφέα και εξυγίανση με υλικό οδοστρωσίας. 

- Αγροτικός δρόμος από Ρούδα προς Μεγάλο Λομπο – Ε/Ο Λευκάδας – Βασιλικής (σύνορα με Φτερνό). Απαιτεί χρηση καταστροφέα, εξυγίανση με υλικό οδοστρωσίας και αποκατάσταση με JCB. 

- Αγροτικός δρόμος από Πόρο – Κεραιες – Κούμαρο μήκους πεντακοσίων μέτρων περίπου. Απαιτεί αποκατάσταση με JCB. 

6) Τοπική Κοινότητα Φτερνού 
- Αγροτικός δρόμος από θέση «ΠΛΑΤΙΑ» προς «ΑΓΡΙΛΙΔΑ» μήκους εκατόν πενήντα μέτρων. 

- Αγροτικός δρόμος προς «ΔΕΝΤΡΑΚΙ» μήκους εκατό μέτρων. 

- Αγροτικός δρόμος από «ΔΕΝΤΡΑΚΙ» προς «ΑΣΗΜΟΚΑΜΠΟ» μήκους διακοσίων μέτρων. 

- Δρόμος «ΑΣΗΜΟΚΑΜΠΟΥ» μήκους εκατόν πενήντα μέτρων. 

- Αγροτικός δρόμος από «ΦΑΟ» προς «ΛΑΓΚΑΔΙΑ» μήκους τριακοσίων μέτρων. 

- Αγροτικός δρόμος από Ε/Ο προς «ΚΑΤΩΤΙΚΟ» μήκους τετρακοσίων μέτρων. 

- Αγροτικός δρόμος από Ε/Ο προς «ΚΟΝΤΡΙΑ» μήκους τριακοσίων μέτρων. 

- Αγροτικός δρόμος από Ε/Ο προς «ΚΟΝΤΡΙΑ» μήκους τριακοσίων μέτρων. 

- Αγροτικός δρόμος από υδραγωγείο προς «ΠΛΑΤΑ» μήκους πεντακοσίων μέτρων. 

Ολοι οι προαναφερόμενοι δρόμοι απαιτούν υλικό οδοστρωσίας και αποκατάσταση με JCB. 

7) Τοπική Κοινότητα Χαραδιατίκων 
- Αγροτικός δρόμος από θέση «ΜΟΛΟΧΙΤΗΣ» μήκους τετρακοσίων μέτρων περίπου ο οποίος απαιτεί αποκατάσταση με JCB 

- Αγροτικός δρόμος «ΓΡΑΒΑΣ», περιοχή «ΠΟΛΕΜΙΚΟ» μήκους εξακοσίων μέτρων περίπου ο οποίος απαιτεί αποκατάσταση με JCB και διάνοιξη αυλάκων απορροής ομβρίων. 

8) Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου (έγγραφο με αρ.πρωτ.:9/03-03-21) 
- Δρόμος από κτημα Κοκαλη προς βενζινάδικο Σούνδια, μήκους διακοσίων μέτρων  περιπου. 

- Δρόμος από γεφυρι Βλυχού προς «Κοριτους» και προς κτημα Αγροφυλακα, μήκους χιλιων πεντακοσίων μέτρων περιπου. 

- Περιφερειακός δρόμος Κατωχωρίου, μήκους χιλιων διακοσίων μέτρων περιπου. 

Ολοι οι προαναφερόμενοι δρόμοι απαιτούν υλικό οδοστρωσίας και διάνοιξη αυλάκων απορροής ομβρίων.

9) Τοπική Κοινότητα Βλυχού(έγγραφο με αρ.πρωτ.:913/27-04-21) 
- Δρόμος Ξεροραχη – Γρια Λαγκαδα, μηκους χιλιων πεντακοσίων μετρων περιπου. 
- δρόμος γενίου, άνωθεν της βρυσης μέχρι τα γραναλεικα, μηκους χιλιων μετρων περιπου. 
- δρόμος από γενι προς κορακιά, μηκους χιλιων πεντακοσίων μετρων περιπου. 
Ολοι οι προαναφερόμενοι δρόμοι απαιτούν υλικό οδοστρωσίας και διάνοιξη αυλάκων απορροής ομβρίων.
Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν:
 Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις .

            Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 62.080,00 €. Αναλυτικότερα 50.063,66 € για εργασίες , 0,29 € για απρόβλεπτα, 0,57 € για αναθεώρηση  και 12.015,48 € για Φ.Π.Α. και δεν παρουσίασε μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.     
    Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 1ος Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.»
Ακολούθησε συζήτηση και ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) Δ.Σ.

Παρών ψήφισε η Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
Τις δ/ξεις της παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν.4635/19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 240/2023.

    

     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
                   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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