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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  28ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 241/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30  ήρθε σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  του άρθρου 163 του Ν. 3463/06,  του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 24659/2.11.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                          Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Περδικάρης Αθανάσιος

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Κων/νος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Μελάς Γεράσιμος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)


	12
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	16
	

	17
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	17
	

	18
	Γαζής Νικόλαος 
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	19
	

	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	20
	


	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	21
	

	22
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Κονιδάρης Κων/νος
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την έναρξη της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης,  επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κοντογιώργης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 16ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Α - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:
       «Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Α - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17049/22-07-2022 (22SYMV010994823 2022-07-25) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 22-10-2022 (15 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 17049/22-07-2022 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Το γεγονός ότι η με αρ. πρωτ. 18369/22-08-2022 έγκριση του Χρονοδιαγράμματος του εν λόγω έργου έγινε λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση ότι η κατασκευή του έργου δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν τις 03-10-2022 λόγω της τουριστικής περιόδου.

6. Την με αρ. πρωτ. 1862/01-02-2023 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται παράταση 70 ημερών έως τις 31-12-2023 λόγω της μετατόπισης έναρξης των εργασιών λόγω τουριστικής περιόδου κατά 73 ημέρες στις 03-10-2023.

7. Το γεγονός ότι η πράξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2023 ως χρηματοδοτούμενη από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020” (ΕΣΠΑ), ΚΩΔΙΚΟΣ 5050813, του οποίου η προγραμματική του περίοδος λήγει στις 31-12-2023.

8. Τη με αρ. πρωτ. 2675/03-10-2023 προέγκριση από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 73 ημέρες στις 03-10-2023.

9. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά 70 ημέρες, μέχρι τις 31-12-2023 με αναθεωρήσεις. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.»

Ακολούθησε συζήτηση και ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έντεκα (11) Δ.Σ.

Παρών ψήφισαν δύο (2) Δ.Σ. οι κ.κ. Σκληρός Φίλιππος και Σολδάτος Γεώργιος.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
Τις δ/ξεις της παρ. 1.β.του άρθρου 177 του Ν.4635/19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Α - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 70 ημέρες, μέχρι τις 31-12-2023 με αναθεωρήσεις. 

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 241/2023.

    

     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
                   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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