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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  28ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 246/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30  ήρθε σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  του άρθρου 163 του Ν. 3463/06,  του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 24659/2.11.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                          Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Περδικάρης Αθανάσιος

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Κων/νος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Μελάς Γεράσιμος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)


	12
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	16
	

	17
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	17
	

	18
	Γαζής Νικόλαος 
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	19
	

	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	20
	


	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	21
	

	22
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Κονιδάρης Κων/νος
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την έναρξη της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης,  επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κοντογιώργης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  παράτασης χρόνου εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες κατασκευής σωληνωτών αγωγών ομβρίων υδάτων στις κοινότητες Αγίου Πέτρου, Σπανοχωρίου, Βλυχού και Λευκάδας.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται  από ΣΑΤΑ 2021.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13-02-2023 για ποσό 96.243,54 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 23-08-2023, ήτοι έξι (06) μήνες. 
‘Έχοντας υπόψη λοιπόν 

1.Την 18541/02-08-23 αίτηση  του αναδόχου

2. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α΄ 12/19-01-2023).

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Λόγω του ότι:

Υπήρξε διακοπή εργασιών λόγω τουριστικής περιόδου (καθώς ιδιοκτήτες καταλυμάτων εξέφρασαν παράπονα) και λόγω ανάγκης σύνταξης 1ου Α.Π.Ε.

                                             Εισηγούμαστε:
Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 23/12/2023.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ,  έως 23/12/2023.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 246/2023.

    
                 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
                   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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