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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  28ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 248/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30  ήρθε σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  του άρθρου 163 του Ν. 3463/06,  του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 24659/2.11.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                          Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Περδικάρης Αθανάσιος

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Κων/νος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Μελάς Γεράσιμος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)


	12
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	16
	

	17
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	17
	

	18
	Γαζής Νικόλαος 
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	19
	

	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	20
	


	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	21
	

	22
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Κονιδάρης Κων/νος
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την έναρξη της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης,  επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κοντογιώργης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη της 6ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος  της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας".

                                                               Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:
     « Η παραπάνω  μελέτη έχει αντικείμενο:

Την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας, με χρονικό ορίζοντα δεκαπέντε (15) ετών. Το σχέδιο θα περιέχει στρατηγικό και επιχειρησιακό σκέλος. Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει την πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα το Ιστορικό Κέντρο και τις περιοχές Περιβολίων, Βαρδανίων κ.τ.λ., όπως αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδια πόλης.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο διακριτές φάσεις Α΄& Β΄.

Στην Α΄φάση διάρκειας  πέντε (05) μηνών  (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) θα πραγματοποιηθεί συλλογή των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας, στάθμευσης και εξυπηρέτησης των μετακινούμενων, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και εντοπισμός των προβλημάτων κινητικότητας.

 Στην Β΄φάση διάρκειας  τριών (03) μηνών  (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) θα πραγματοποιηθεί  μελέτη βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων και θα οριστικοποιηθεί το ΣΒΑΚ.


Η μελέτη  χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΒΑΚ με συνολικό προϋπολογισμό 28.388,40 €με ΦΠΑ 24%.

Εκπονείται απο το μελετητικό σχήμα  ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.  και επιβλέπεται απο την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

Η παρούσα μελέτη  δημοπρατήθηκε στις 01-04-2019 και ανάδοχος αναδείχτηκε η σύμπραξη μελετητών: 1) ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. και 2) ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. με έκπτωση 5,00% 

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 149/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Μεταξύ του κ. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΚΗ  Δήμαρχου Δήμου Λευκάδας και του αναδόχου ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.  υπογράφτηκε σύμβαση ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό της παραπάνω μελέτης με αριθ. πρωτ. 16880/20-08-2019  συνολικής δαπάνης  28.388,40 € με ΦΠΑ 24%.

Ο συμβατικός χρόνος  περαίωσης της μελέτης είναι:

 1. για την πρώτη (Α΄)  φάση πέντε (05) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) και 

2. Για τη δεύτερη (Β΄) φάση τρείς (03) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων). Δηλαδή η συνολική προθεσμία της μελέτης είναι έως και την 20-04-2020 (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων).   


Δόθηκε η πρώτη (1η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 21599/3260/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  στην πρώτη (1η) συνεδρίαση του 07-05-2020  με αριθμό θέματος οκτώ (8) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Νοέμβριο του 2020 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Μάρτιο του 2021 . Η πρώτη (1η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.  167/2020.


Δόθηκε η δεύτερη  (2η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 8944/1628/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  στην τρίτη  (3η) Πράξη του την  12-02-2021  με αριθμό θέματος τρία (3) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Μάιο του 2021 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Οκτώβριο  του 2021 . Η δεύτερη (2η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.  93/2021.


Δόθηκε η τρίτη  (3η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 74434/12286/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  στην δεύτερη  (2η) Πράξη του την  30-10-2021  με αριθμό θέματος δύο (02) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Νοέμβριο  του 2021 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Μάρτιο του 2022. Η τρίτη (3η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.  605/2021.


Δόθηκε η τέταρτη  (4η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 20518/3009/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  της τρίτης (3ης) συνεδρίασης, στην πρώτη  (1η) Πράξη του την  14-04-2022  με αριθμό θέματος ένα (01) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Ιούνιο  του 2022 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Οκτώβριο  του 2022. Η τέταρτη (4η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.   242/2022.


Δόθηκε η πέμπτη  (5η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 65625/9530/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  της όγδοης (8ης) συνεδρίασης, στην πρώτη  (1η) Πράξη του την  16-09-2022  με αριθμό θέματος ένα (01) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Νοέμβριο  του 2022 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Μάρτιο   του 2023. Η πέμπτη (5η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.   521/2022.


Η παρούσα εισήγηση  για την χορήγηση  6ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος   που αιτείται το μελετητικό σχήμα  ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. 26672/30-11-2022)   για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης είναι αναγκαία και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/16  διότι:

1.Για την αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και για την υποβολή προτάσεων για τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, της στάθμευσης, της ανάπτυξης  δικτύων πεζών, ποδηλάτων, δημοσίων συγκοινωνιών 

2. Για την δυσκολία συντονισμού της Ομάδας Εργασίας λόγω πολυπλοκότητας του αντικειμένου και της αλλαγής μελών  της    και 

3.Την δημιουργία  ιστοσελίδας για το ΣΒΑΚ του Δήμου Λευκάδας  και ανάρτησης ερωτηματολογίου σε αυτήν  που θα  συμπληρώνετε απο τους πολίτες-δημότες.


Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  με το Αριθμ. πρωτ. 26893/4080/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ./10-05-2023 έγγραφο του εγκρίνει την χορήγηση της 6ης παράτασης χρονοδιαγράμματος για την εκπόνηση της μελέτης: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας"(4η Συνεδρίαση 05-05-2023  Θέμα 1ο).  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας της μελέτης ως εξής:

1. για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Μάιο  του 2023 και 

2. για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Οκτώβριο   του 2023.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση της 6ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος  της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας" ως εξής:
1. για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Μάιο  του 2023 και 

2. για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Οκτώβριο  του 2023.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 248/2023.

    

     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
                   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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