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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  28ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 249/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30  ήρθε σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  του άρθρου 163 του Ν. 3463/06,  του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 24659/2.11.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                          Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Περδικάρης Αθανάσιος

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Χαλικιάς Ευάγγελος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Κων/νος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Μελάς Γεράσιμος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)


	12
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	

	16
	Γληγόρης Χρήστος
	16
	

	17
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	17
	

	18
	Γαζής Νικόλαος 
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	19
	

	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	20
	


	21
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	21
	

	22
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	23
	

	24
	Λάζαρης Απόστολος
	24
	

	25
	Κονιδάρης Κων/νος
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την έναρξη της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αραβανή Χριστίνα, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης,  επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κοντογιώργης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  

                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος   

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:
       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διαμόρφωσης δρόμων για λόγους πυροπροστασίας στο Καλαμίτσι, στο Νιοχώρι, στην Κατούνα και στο Μαραντοχώρι

1.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται  από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022 .
2. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας  και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την   13-07-2023 για ποσό 68.600,02, € με το Φ.Π.Α. 
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 13-11-2023. Υποβλήθηκε αίτημα για παράταση στο Δήμο Λευκάδας στις 15/09/2023. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Μαραντοχώρι και Κατούνα. Στο Καλαμίτσι έχουν ολοκληρωθεί τα τεχνικά έργα και απομένει η τσιμεντόστρωση του δρόμου και οι περιφράξεις ενώ εκκρεμούν και τα τεχνικά στο Νιοχώρι.
  Έχοντας υπόψη λοιπόν :

· Την 21003/15-09-2023 αίτηση  του αναδόχου

· Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

· Τις διατάξεις του άρθρου 10 περ. 9α του Ν.4625/2019.
                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 15/12/2023.»
Ακολούθησε συζήτηση και ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) Δ.Σ.

Παρών ψήφισε η Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

Τις δ/ξεις της παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν.4635/19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», αναδόχου: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,   έως 15/12/2023.
            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 249/2023.

    

     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
                   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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