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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 263/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  ήρθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 27572/7.12.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Σαρανταένας Ιωάννης

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Αραβανή Χριστίνα

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Περδικάρης Αθανάσιος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Χρήστος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Γληγόρης Κων/νος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	Λάζαρης Απόστολος

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	Μελάς Γεράσιμος

	12
	Μαργέλη Μαρία 
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	16
	Γαζής Νικόλαος 
	16
	

	17
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	17
	

	18
	Κονιδάρης Κων/νος
	18
	

	19
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	19
	

	20
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	20
	

	21
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	21
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Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1)  θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, Σολδάτος Γεώργιος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για 1η παράταση χρονοδιαγράμματος  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση έργου: «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

                                                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Δήμαρχος

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«Με την αρ. 183/23 απόφαση του Δ.Σ. είχε αποφασισθεί να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει προς συζήτηση μετά από γνώμη των Νομικών Υπηρεσιών  Δήμου και  Περιφέρειας. 

Η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου  η υπ’ αριθ’ 183/21.8.2023   απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Λευκάδας  η οποία αφορούσε στην  πρώτη παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου <<Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής». Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, αποφασίσθηκε ομόφωνα να αποσυρθεί το θέμα και να έλθει προς συζήτηση μετά από γνώμη των Νομικών υπηρεσιών  Δήμου και Περιφέρειας.

Δυνάμει των άρθρων 7 και  8 της  υπό κρίση προγραμματικής σύμβασης  επάγονται τα ακόλουθα: 

Η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-12-2022. Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου το απαιτήσει…..

Κάθε μορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του Προγράμματος, ύστερα από νεώτερη  έγγραφη συμφωνία  των συμβαλλομένων μερών. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών…..

Είναι σαφές εκ των πιο πάνω  ότι η  προγραμματική σύμβαση είχε δήλη ημέρα εκπνοής, η οποία ήταν 31-12-2022.

Δυνάμει του από 28-12-2022 πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης του ανωτέρω έργου προκύπτει ότι η υπηρεσία με την υπ΄αριθ. 89828/14751/03.05.2022  απόφαση του Πρ/νου Τμήμ. Κτιριακών και Υδραυλικών Εργων της Π.Ε. Λευκάδας προχώρησε σε έκπτωση του αναδόχου.

Μετά από αλλεπάλληλες πράξεις της Δ/σης που αναφέρονται αναλυτικά στο εν λόγω πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης έγινε υποκατάσταση του αναδόχου από την εταιρία με την επωνυμία « ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.». Στην συνέχεια στις 24-10-2022 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής για το υπόλοιπο τμήμα του έργου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω συμφώνησε τα ακόλουθα:

1. Στη διετή παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου.

2. Το πρακτικό να διαβιβαστεί στο Δήμο Λευκάδας & στην Π.Ε. Λευκάδας για την λήψη των απαραίτητων εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα.

Περαιτέρω με την αριθ’ 204/2023 ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ιονίων Νήσων, αφού  έλαβε γνώση  του από 28-12-2022 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ»  αποφασίσθηκε η αποδοχή του αιτήματος παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας.

Εγκρίνει  την συνημμένη  πρώτη  τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης.

Εξουσιοδοτεί τον  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέα Κτενά για την υπογραφή της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για το σκοπό αυτό.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ’204-24/4-8-2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Στις 20-9-2023 ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίζει ότι  η υπ’  αριθ’ 204-24/4/8/2023  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, κρίθηκε νόμιμη.

Μετά τα ανωτέρω και με δεδομένο α) το άρθρο 7 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ότι  δηλαδή η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης  μπορεί δε να παραταθεί ,εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου το απαιτήσει…. και β) το γεγονός  ότι πρόκειται για  το σκοπό ολοκλήρωσης του έργου και την άριστη επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Βασιλικής,

Επειδή  το εν λόγω έργο είναι έργο κοινής ωφελείας και δημοσίου συμφέροντος  

                       γνωμοδοτώ θετικά στο Δ.Σ.  Δήμου Λευκάδας

για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης μετά και την ως άνω  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου,  ώστε να πληρωθεί  στο σύνολό της η αρχική  Προγραμματική Σύμβαση.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση του χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά στην υλοποίηση του έργου: «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής», σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και την  αριθ’ 204/2023 προαναφερόμενη απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
       Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 263/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       
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