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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 266/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  ήρθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 27572/7.12.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Σαρανταένας Ιωάννης

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Αραβανή Χριστίνα

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Περδικάρης Αθανάσιος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Χρήστος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Γληγόρης Κων/νος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	Λάζαρης Απόστολος

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	Μελάς Γεράσιμος

	12
	Μαργέλη Μαρία 
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	16
	Γαζής Νικόλαος 
	16
	

	17
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	17
	

	18
	Κονιδάρης Κων/νος
	18
	

	19
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	19
	

	20
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	20
	

	21
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1)  θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, Σολδάτος Γεώργιος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ  15ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
Α. . ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).
 Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πυροπροστασία 2022 

3. Μελέτη: Η μελέτη του έργου με  αριθμο 88/2023  συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

4.Δημοπρασία:  Απευθείας ανάθεση
5.Συμφωνητικό: Η με αρίθμ. πρωτ. 16938 εργολαβική σύμβαση  υπογράφηκε στις 13/07/2023 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Καλού Χαράλαμπου και του αναδόχου  «Ζάγκου Κωνσταντίνου», για ποσό 68.600,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

6. Προθεσμία: η ημερομηνία  περαίωσης του έργου είναι στης 15-12-2023

Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε ούτως ώστε  να περιλάβει τις αυξομειώσεις των  ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης. Οι αυξήσεις αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση εκτελεσμένων εργασιών και από προμέτρηση

εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Επίσης γίνεται απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων για την πληρωμή αναθεωρήσεων όπως αυτές προέκυψαν από τους πίνακες αναθεωρήσεων που συντάχθηκαν.

Η διαφορά λόγω αύξησης ποσότητας εργασιών απορροφάται επίσης από τα απρόβλεπτα.

2. Ο παρών ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΔΑΠΑΝΗ

	
	Α.Σ.Ε.
	1ο ΑΠΕ
	Επί πλέον
	Επί Έλαττον

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	12.231,99
	14.151,62
	1.919,63
	

	2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	27.747,82
	28.131,84
	384,02
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	39.961,81
	42.283,46
	7.061,37
	4.739,72

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	7.193,13
	7.611,02
	1.271,05
	853,15

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%
	47.154,94
	49.894,48
	8.332,42
	5.592,87

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
	7.037,24
	0,00
	0,00
	7.037,24

	ΣΥΝΟΛΟ
	54.228,18
	49.894,48
	8.332,42
	12.666,11

	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	1.094,42
	5.428,12
	4.333,70
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	55.322,60
	55.322,60
	12.666,11
	12.666,11

	ΦΠΑ 24%
	13.277,42
	13.277,42
	3.039,87
	3.039,87

	ΣΥΝΟΛΟ
	68.600,02
	68.600,02
	15.705,98
	15.705,98


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» αναδόχου ΖΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

       Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 266/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       
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