      [image: image3.jpg]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 267/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  ήρθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 27572/7.12.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Σαρανταένας Ιωάννης

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Αραβανή Χριστίνα

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Περδικάρης Αθανάσιος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Χρήστος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Γληγόρης Κων/νος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	Λάζαρης Απόστολος

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	Μελάς Γεράσιμος

	12
	Μαργέλη Μαρία 
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	16
	Γαζής Νικόλαος 
	16
	

	17
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	17
	

	18
	Κονιδάρης Κων/νος
	18
	

	19
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	19
	

	20
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	20
	

	21
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1)  θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, Σολδάτος Γεώργιος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ  16ο:  Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:« ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διαμόρφωσης δρόμων για λόγους πυροπροστασίας στο Καλαμίτσι, στο Νιοχώρι, στην Κατούνα και στο Μαραντοχώρι

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται  από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022 .
2. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας  και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την   13-07-2023 για ποσό 68.600,02, € με το Φ.Π.Α. 
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 13-11-2023. Έχει χορηγηθεί παράταση μέχρι 15-12-2023. Υποβλήθηκε νέο αίτημα για παράταση στο Δήμο Λευκάδας στις 23/11/2023. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Μαραντοχώρι και Κατούνα. Στο Καλαμίτσι έχουν ολοκληρωθεί τα τεχνικά έργα και η τσιμεντόστρωση του δρόμου ενώ εκκρεμεί η τοποθέτηση της περίφραξης .
Εκκρεμεί επίσης η έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς επίσης να αυξηθεί το κονδύλι των αναθεωρήσεων όπως προκύπτει από τους αντίστοιχους πίνακες.

  Έχοντας υπόψη λοιπόν :

· Την 26114/23-11-2023 αίτηση  του αναδόχου

· Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

· Τις διατάξεις του άρθρου 10 περ. 9α του Ν.4625/2019.
                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 15/02/2024.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:« ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ανάδοχος: ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, έως 15/02/2024.
       Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 267/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       
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