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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 270/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  ήρθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 27572/7.12.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Σαρανταένας Ιωάννης

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Αραβανή Χριστίνα

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Περδικάρης Αθανάσιος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Χρήστος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Γληγόρης Κων/νος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	Λάζαρης Απόστολος

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	Μελάς Γεράσιμος

	12
	Μαργέλη Μαρία 
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	16
	Γαζής Νικόλαος 
	16
	

	17
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	17
	

	18
	Κονιδάρης Κων/νος
	18
	

	19
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	19
	

	20
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	20
	

	21
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
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	25
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	27
	
	27
	

	28
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	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1)  θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, Σολδάτος Γεώργιος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 19ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ", αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α)
Το υπ’ αριθ.  εσωτ. πρωτ. 1460/10-08-2023 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου με ΑΔΑΜ: 23REQ013244373 για την απευθείας ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΥΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

β)
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21800/26-09-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Λευκάδας προς τους οικονομικούς φορείς για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΥΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

γ)
Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 24200/27-10-2023 απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», με ποσοστό έκπτωσης  2,00%. 

δ)
Στις 17-11-2023 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για συνολικό ποσό 15.082,01 € .

ε)
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,  δηλαδή  μέχρι τις 15-02-2024.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο  της  παραπάνω  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών  αποκατάστασης της παραλιακής οδού στον Μικρό Γυαλό Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας. Οι παρεμβάσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα με την εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους και θα γίνουν στον δρόμο στο λιμάνι που εμφανίζει φθορά στο κατάστρωμά του καθώς επίσης και σε δημοτική οδό στη θέση «Ρούδα».
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξήσεις  ποσοτήτων  εργασιών, όπως  προέκυψαν  κατά  την  κατασκευή  του  έργου.

  Οι  εργασίες  που  περιλαμβάνονται  είναι  απαραίτητες  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  δεν  προέρχονται  από  τη  διαφοροποίηση  της  μελέτης, των  συμβατικών  σχεδίων, της  ποιότητας  του  έργου  ή  της  μορφής  αυτού. Η  επιπλέον  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  καλύπτεται  από  τα  απρόβλεπτα.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1οςΑνακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 15.082,01 € με Φ.Π.Α. 

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.

	Εργασίες
	8.962,62
	10.307,01

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	1.613,27
	1.855,26

	Απρόβλεπτα 15%
	1.586,38
	0,00

	Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα
	12.162,27
	12.162,27

	Αναθεώρηση
	0,64
	0.64

	Άθροισμα
	12.162,91
	12.162.91

	Φ.Π.Α. 24%
	2.919,10
	2.919.10

	Γενικό Σύνολο
	15.082,01
	15.082.01


Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα δύο  και ένα λεπτό (15.082,01€), χωρίς κάποια διαφοροποίηση από την Αρχική Σύμβαση.





Eισηγούμαστε

Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΥΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», συνολικής δαπάνης 15.082,01€ με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό ποσό.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», συνολικής δαπάνης 15.082,01€ με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό ποσό.

       Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 270/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       
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