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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/23 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 271/2023

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  ήρθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και του άρθρου 11 του Ν. 5043/23 καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 27572/7.12.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                Παρόντες                                                                        Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Σαρανταένας Ιωάννης

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	Αραβανή Χριστίνα

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος
	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	6
	Σολδάτος Χαρίλαος
	6
	Περδικάρης Αθανάσιος

	7
	Αργυρός Νικόλαος 
	7
	Γληγόρης Χρήστος

	8
	Σολδάτος Θεόδωρος
	8
	Γληγόρης Κων/νος

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	9
	Λάζαρης Απόστολος

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	10
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	11
	Μελάς Γεράσιμος

	12
	Μαργέλη Μαρία 
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	14
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	15
	Σέρβος Κων/νος
	15
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	16
	Γαζής Νικόλαος 
	16
	

	17
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	17
	

	18
	Κονιδάρης Κων/νος
	18
	

	19
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	19
	

	20
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	20
	

	21
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1)  θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, Σολδάτος Γεώργιος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ  20ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση του  3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

 (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», ανάδοχος: Ηλίας Περδικάρης.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας  υπόψη: 

- Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023) και

	1
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	212.000,00

	2
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	163.976,82

	3
	3ος  ΑΠΕ
	211.932,56

	4
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	211.932,56


  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες βελτίωσης – συντήρησης 

                            της οδού πρόσβασης του ιχθυοτροφείου Αυλαίμων και μέχρι τη θέση 

                            όπου υπάρχουν οι θυρίδες επικοινωνίας του ιχθυοτροφείου με την θάλασσα.

                            Επίσης θα επισκευασθεί η υπάρχουσα λιθοδομή που οριοθετεί τον

                            Αυλαίμονα ή οποία υπέστη σοβαρές βλάβες από τον σεισμό της 15

                            Νοεμβρίου. Θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν προκατασκευα-  

                            σμένα στοιχεία σκυροδέματος για την μελλοντική κατασκευή των θυρίδων

                                 έμφραξης της ιχθυογέννησης.

 2. ΜΕΛΕΤΗ:             Η μελέτη συντάχθηκε από τον Δημήτριο Βραχνούλα Πολτικό Μηχα-

                                  νικό και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΤΕ στις 28-02-2022.

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:        Το έργο εκτελείται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που 

                                  διενεργήθηκε στις 22-06-2022.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:  Ύστερα από την υπ’αριθμ. 361/2022 απόφαση της Οικονομικής

                                  Επιτροπής που ενέκρινε τα πρακτικά της δημοπρασίας, στην οποία

                                  αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ηλίας Περδικάρης Ε.Δ.Ε., 

                                  την υπ΄αριθμ. 433/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που

                                  ενέκρινε το από 05-08-2022 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό

                                  κατακύρωσης της δημοπρασίας, την υπ΄αριθμ. 150154/06-09/2022

                                  απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδας &

                                  Ιονίου και το υπ΄αριθμ 21923/2022 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, 

                                  υπογράφηκε στις 05-10-2022 μεταξύ του κ. Δημάρχου και του ανα-

                                  δόχου το προβλεπόμενο συμφωνητικό με συμβατικό ποσό 

                                 163.976,82 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ:            Όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελούνται μέσα στον συμβατικό χρόνο.



          Με την υπ΄αριθμ. 77/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                  Λευκάδας (θέμα 22ο), εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του

                                  έργου μέχρι την 10-10-2023.

                                  Έχει υποβληθεί η υπ΄αριθμ. 20542/06-09-2023 αίτηση στο Δήμο Λευκάδας 

                                  για παράταση προθεσμίας

6. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ:            Ο 1ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί και εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 123/2023

    ΠΙΝΑΚΕΣ              απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας (θέμα 7ο ).

                                 Ο 2ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί και εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 213/2023

                                  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με ύψος δαπάνης 

                                  211.932,56 €.

                                  Περιλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε. δαπάνης 47.955,75 € μαζί με τον Φ.Π.Α..

3ος Α.Π.Ε.               Συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις ποσοτήτων επιχωμάτων απαραίτητων

                               για την ολοκλήρωση του έργου.

                               Το επί πλέον κόστος θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα.

                               Ο 3ος Α.Π.Ε. έχει ύψος δαπάνης 211.932,56 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α όσο 

                               δηλαδή και το συμβατικό αντικείμενο.

                               Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου..

                               Ο προτεινόμενος 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έχει ύψος δαπάνης 211.932,56

                               ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.24% εκ τω οποίων 41.019,21 ευρώ είναι Φ.Π.Α.

                               Ο 3ος Α.Π.Ε. ελέγχθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του

                                Ν.4412/2016. (διαχείριση των <<επί έλασσον>>  δαπανών) 

                               Το  αποτέλεσμα είναι η τήρηση του κανόνα με 0,00€ δαπάνες προς περικοπή

                               Έχοντας λοιπόν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και 

                               συγκεκριμένα το άρθρο 156 όπως τροποποιήθηκε με το 4782/21,

.             Εισηγούμαστε την έγκριση του  3ου ΑΠΕ.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του  3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», ανάδοχος: Ηλίας Περδικάρης.
       Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 271/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       
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