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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 50/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 16 του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 13:30,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 3160/12.2.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	

	2
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	2
	

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Αρματάς Γεράσιμος
	4
	

	5
	Βεργίνης Σπυρίδων
	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
	6
	

	7
	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.

Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.

Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».
Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις  του Ν.4782/2021, άρθρο 66  

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.5083/2024.

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023

4. Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών

6. Την με αριθμό:220/2022  μελέτη του έργου σύμφωνα με την οποία  πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις στα δύο αντλιοστάσια αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ελλομένου. Ειδικότερα θα γίνουν παρεμβάσεις στο Α/Σ Α1 (κεντρικό αντλιοστάσιο) και στο Ν2 (λιμάνι) με σκοπό την αποκατάσταση-αντικατάσταση υδραυλικών μερών  και  Η/Μ εξοπλισμού. Οι παρεμβάσεις αφορούν την πλήρη αντικατάσταση των καταθλιπτικών αγωγών,  collecter, τοποθέτηση κατάλληλων υδραυλικών τεμαχίων, συντήρηση υφιστάμενων αντλιών και τοποθέτηση νέων βάσεων στήριξης αυτών. 

7. Την με αριθ. πρωτ.:20441/05-9-2023 (23SYMV013357237  2023-09-06) σύμβαση ποσού 58.200,01ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών καθορίστηκε για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών  με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την 05-12-2023.

8. Την  με αρ. πρωτ.:27219/05-12-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου

9. Το γεγονός ότι μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν θα μπορούσε να συγκροτηθεί και ληφθεί απόφαση για το θέμα.

10. Το γεγονός ότι θα έπρεπε πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου από την Ανάδοχο,  να έχει εκκενωθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου ο καταθλιπτικός αγωγός λυμάτων προς τον ΒΙΟΚΑ μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων. 

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΤΗ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  μέχρι και την 05-05-2024.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξςι του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» μέχρι και την 05-05-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 50/2024.              
     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ[image: image1.png]

































σελ. 26
2

