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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 51/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 16 του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 13:30,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 3160/12.2.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	

	2
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	2
	

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Αρματάς Γεράσιμος
	4
	

	5
	Βεργίνης Σπυρίδων
	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
	6
	

	7
	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.

Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.

Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ»

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:


Α.   ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Τα άρθρα 9 & 26 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023).

2. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).

3. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» και τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης αυτής.

4. Την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 6871/13-04-2018 (18SYMV002955703 2018-04-18) Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας

5. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, και την αποδοχή τους με την υπογραφή της 6871/2018 Εργολαβικής Σύμβασης.

6. Τα άρθρα 152 & 161 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών»

7. Την από 24-03-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Λευκάδας και την ΣΑΕ016 του ΠΔΕ 2018 - Ε.Π. "ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" που εντάχθηκε η χρηματοδότηση το έργο, με αρ. εν. έργου: 2014ΣΕ01600043.  

8. Την από 4/9/2018 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τον χρόνο λήξης μέχρι τις 31-12-2018.

9. Την από 2-04-2019 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τον χρόνο λήξης μέχρι τις 30-06-2019. Την 3η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τον χρόνο λήξης μέχρι τις 30-12-2019.

10. Την από 11-12022 4η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τον χρόνο λήξης μέχρι τις 16-09-2023.


Β.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:

1. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6871/13-04-2018 Σύμβαση όριζε ως ημερομηνία περαίωσης του έργου τις 13-12-2018. 

2. Την αρ. 551/2018 Απόφασης έγκρισης 1ης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας έως τις 29-03-2019, μετά την με αρ. πρωτ. 23869/21-11-2018 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρίας 

3. Την αρ. 155/2019 Απόφαση έγκρισης της 2ης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας μετά την με αρ. πρωτ. 1431/25-1-2019 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρίας.

4. Την με αρ. 572/2021 Απόφαση έγκρισης της 3ης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας μετά την αρ. πρωτ. 28048/1-9-2021 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρίας.

5. Την με αρ. 171/2022 Απόφαση έγκρισης της 4ης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας μετά την αρ. πρωτ. 7901/05-04-2022 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρίας.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Για την έντεχνη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της με αρ. πρωτ. οικ. 27585/07-12-2023 Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, καθώς και την λογιστική ολοκλήρωση του έργου (εκκρεμεί η χρηματοδότηση του 5ου (ποσού 13.987,82€ με Φ.Π.Α. 24%) και του 6ου Λογαριασμού (ποσού 20.336,00€ με Φ.Π.Α. 24%) του έργου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του ΥΠ.ΠΟ. από τον Αύγουστο του 2023),

Εισηγούμαστε,

την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 05-06-2024.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων είπα ότι η παράταση δίδεται διότι εκκρεμούν πληρωμές του εργολάβου από τον Αύγουστο του 2023 με ευθύνη βέβαια της Γ.Γ. Αθλητισμού και όχι του Δήμου.

Ο κ. Σέρβος συμφώνησε να δοθεί παράταση, αλλά να γίνει και μία πίεση στη Γ.Γ.Α. για την πληρωμή των λογ-σμών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.  Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος, τόνισε ότι το έργο αυτό χρόνισε πολύ. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ξεκίνημα του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», μέχρι τις 05-06-2024.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 51/2024.              
     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ[image: image1.png]
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