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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 10ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 106/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Μαρτίου  του έτους  2024,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5690/15.3.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία,  αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., η οποία αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023
Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

3.Την  αρ. 724/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία  εγκρίθηκε η μελέτη του έργου .

 4.Την αριθ.πρωτ. 24362/27-10-2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.    


Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να:

α) αντιμετωπίσει την ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, λόγω των νέων δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις υποβληθείσες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου. 

β) αντιμετωπίσει την ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (άρθρο 156, παρ.3α του Ν.4412/2016), λόγω των νέων δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις υποβληθείσες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

γ) συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης του έργου, όπως αυτή υπολογίστηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Η τροποποίηση στη δαπάνη των ομάδων εργασιών του έργου ως προς την Αρχική Σύμβαση, έχει ως εξής :

ΟΜΑΔΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρατηρείται αύξηση στη δαπάνη της ομάδας κατά 241,77€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.). Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΟΜΑΔΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Παρατηρείται αύξηση στη δαπάνη της ομάδας κατά 11.052,67€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.). Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρατηρείται αύξηση στη δαπάνη της ομάδας κατά 132,77€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.). Η αύξηση αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Στην Αρχική Σύμβαση, έχουν ήδη ενταχθεί με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,  δύο νέες εργασίες. Οι νέες εργασίες συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 156, §5 του Ν4412/16 και υφίστανται την έκπτωση της εργολαβίας.

Στον 3ο Α.Π.Ε. δεν παρατηρείται μεταβολή της ομάδας σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. και η δαπάνη της καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.


Στην 1η Τροποποίηση Σύμβασης, που έχει ήδη ενταχθεί με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα περιλαμβάνονται επιπλέον δύο εργασίες τα άρθρα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη Μελέτη του έργου. Η αύξηση που παρατηρείται καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου Α.Π.Ε.


Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, χρησιμοποιείται ποσό 16.156,69€ για την κάλυψη της αύξησης στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από τη νέα τιμή που περιλαμβάνεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Δεν παρατηρείται απορρόφηση επί έλασσον δαπάνης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ου Α.Π.Ε.


Οι διαφοροποιήσεις του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. ως προς τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

	Είδος Εργασιών
	Συμβατική Δαπάνη
	Δαπάνη προτεινόμενου 3ου Α.Π.Ε.
	Μεταβολή

	1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	8.466,02€
	8.707,79€
	241,77€

	2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	73.972,74€
	85.025,41€
	11.052,67€

	3 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	8.847,43€
	8.980,20€
	132,77€

	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
	0,00€
	2.264,90€
	2.264,90€

	Σύνολο εργασιών
	91.286,19€
	104.978,30€
	13.692,11€

	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%
	16.431,51€
	18.896,09€
	2.464,58€

	Άθροισμα
	107.717,70€
	123.817,22€
	16.156,69€

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	16.157,66€
	0,97€
	-16.156,69€

	Άθροισμα
	123.875,36€
	123.875,36€
	0,00€

	Πρόβλεψη αναθεώρησης
	9,04€
	14.417,09€
	14.408,05€

	Σύνολο
	123.884,40€
	138.292,45€
	14.408,05€

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	29.732,26€
	33.190,19€
	3.457,93€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	153.616,66€
	171.482,64€
	17.865,98€


Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. είναι σε αύξηση σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής σύμβασης κατά 17.865,98€, λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης όπως προέκυψε μετά από αναλυτικό υπολογισμό της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ   3ου Α.Π.Ε.


Οι διαφοροποιήσεις του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. ως προς τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

	Είδος Εργασιών
	Δαπάνη     2ου Α.Π.Ε.
	Δαπάνη προτεινόμενου 3ου Α.Π.Ε.
	Μεταβολή

	1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	5.981,28€
	5.981,28€
	0,00€

	2. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
	0,00€
	893,55€
	893,55€

	Σύνολο εργασιών
	5.981,28€
	6.874,83€
	893,55€

	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%
	1.076,63€
	1.237,47€
	160,84€

	Άθροισμα
	7.057,91€
	8.112,30€
	1.054,39€

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	1.058,69€
	4,30€
	-1.054,39€

	Άθροισμα
	8.116,60€
	8.116,60€
	0,00€

	Πρόβλεψη αναθεώρησης
	0,00€
	0,00€
	0,00€

	Σύνολο
	8.116,60€
	8.116,60€
	0,00€

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	1.947,98€
	1.947,98€
	0,00€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	10.064,58€
	10.064,58€
	0,00€


Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 10.064,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  και δεν παρατηρείται αύξηση σε σχέση με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, με τον οποίο εντάχθηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3ου Α.Π.Ε.

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) της Αρχικής Σύμβασης του 3ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 138.292,45€. 

Η Δαπάνη της Αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης του 3ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 14.417,09€.

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. της Αρχικής Σύμβασης του 3ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 33.190,19€.

Συνολική Δαπάνη Αρχικής Σύμβασης 3ου Α.Π.Ε. 171.482,64€.

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) της 1ης Σ.Σ. του 3ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 8.116,60€. 

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. της 1ης Σ.Σ. του 3ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 1.947,98€.

Συνολική Δαπάνη 1ης Σ.Σ. 3ου Α.Π.Ε. 10.064,58€, ήτοι 6,55%<15,00% της Αρχικής Σύμβασης.

Ο 3ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσόν 181.547,22€ (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 131.986,69€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων 5,27€, δαπάνη αναθεώρησης 14.417,09€ και 35.138,17€ για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 27.930,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι: 

· 10.064,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 1η Τροποποίηση Σύμβασης ή ποσοστό 6,55% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και

· 17.865,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την δαπάνη της Αναθεώρησης.

· Επειδή ο 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει την ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης, καθώς και για να συμπεριλάβει την δαπάνη της Αναθεώρησης,

· Επειδή ο 3ος Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,

· Επειδή η 1η Τροποποίηση Σύμβασης πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και ακολουθεί τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

· Επειδή η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (6,55%)

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου.

· Επειδή η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών δεν προκαλεί μεταβολή της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» πλέον του 20% της δαπάνης αυτής.

· Επειδή οι μετακινήσεις από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» δεν υπερβαίνει το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης 181.547,22€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης 181.547,22 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 106/2024.              
     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ[image: image1.png]
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