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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 9ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 95/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 15 του μηνός Μαρτίου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5283/11.3.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
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	Βεργίνης Σπυρίδων 
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία,  αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 10ο  και 9ο της Η.Δ.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αποχώρησε μετά την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. 
ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος ΑΠΕ) του  2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & της 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" 

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
¨
«Ο 2ος Α.Π.Ε. με το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις και συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και με δεδομένο ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική σύμβαση επειδή  θα δημιουργούσε μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

Το σύνολο των εργασιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση, θεωρούνται αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, προκειμένου να διατηρηθεί ο σχεδιασμός του, καθίσταται ωστόσο απαραίτητη η τροποποίηση-αύξηση της αρχικής Σύμβασης, σε ποσοστό 13,81%. Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
Εισηγούμαστε,
Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  & της 1ης ΣΣΕ του έργου:  " ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" δαπάνης εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 5.245.769,50€, Δαπάνης ΦΠΑ 1.258.984,68 € και Συνολικής δαπάνης 6.504.754,18 €  εκ των οποίων η υπέρβαση από τον 1ο ΑΠΕ είναι στις 629.517,19€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   & της 1ης ΣΣΕ του έργου: " ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" δαπάνης εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 5.245.769,50€, Δαπάνης ΦΠΑ 1.258.984,68 € και Συνολικής δαπάνης 6.504.754,18 €.  εν των οποίων η υπέρβαση από τον 1ο ΑΠΕ είναι στις 629.517,19€ πλέον ΦΠΑ 24%.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2024.              
     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ[image: image1.png]
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