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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 117/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 2 του μηνός Απριλίου  του έτους  2024,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6358/28.03.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	         ------

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	

	3
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	4
	

	5
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
	6
	

	7
	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Ε  χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου εταιρείας: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
                                                            Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή σχολείων Δήμου Λευκάδας» 
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21189/2023 Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV013441528 2023-09-20) μεταξύ της      Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 17-03-2024, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 21189/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. πρωτ. 2861/08-02-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση εργασιών.

6. Την με αρίθμ. πρωτ. 3937/22-02-2024 αίτηση της Αναδόχου, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 3937/22-02-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λευκάδας στην Α/βάθμια εκπαίδευση Λευκάδας. 

7. Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα υλοποίησης των εργασιών επισκευής των σχολείων συμπέφτει  με τον χρόνο λειτουργίας των σχολείων, εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών του σχολείου, παρά τα τηρούμενα μέτρα προστασίας από την εργολαβία. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παράταση του χρονοδιαγράμματος έως τις 10/09/2024, ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση των εργασιών κατά την χρονική περίοδο των διακοπών του Πάσχα και των θερινών διακοπών.

8. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου, κατά εκατόν εβδομήντα τρεις (170) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 07-09-2024.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος και το μέλος της Επιτροπής κ. Λύγδας Σπυρίδων, είπαν να δοθεί παράταση 90 ημερών.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να δοθεί παράταση 100 ημερών.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση
· τις δ/ξεις  του  Ν. 4412/16
· τις δ/ξεις του Ν.4782/21
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου εταιρείας: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 27-06-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 117/2024.              
     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ[image: image1.png]
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