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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 39ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 392/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 13 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 20522/9.9.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Κάτσενου Θεοδώρα (αναπληρ.)
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αποστολία Κατωπόδη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Κάτσενου Θεοδώρα, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
Τέθηκαν για συζήτηση, δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 7o: Απόφαση Δ.Ε για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ», αναδόχου: Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  ΕΕ.  






Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη,  η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1.
Η μελέτη του έργου (134/2023) συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

2.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.520,01 Ευρώ (με Φ.Π.Α.24%)

3.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του δήμου ΚΑ: 15.7336.003, ΣΑΤΑ 2023

4.
Την αριθ. 26133/23-11-2023 απόφαση απευθείας ανάθεσης (23AWRD013825220 2023-11-24) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ANAΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ΑΦΜ: ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Αγρίνιο οδός Κέντρου 08, Τ.Κ. 30100, Τηλ. 6977886215, με έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).

5.
Την υπ. αριθμ. 20366/2023 (23SYMV014053442) Εργολαβική Σύμβαση Απευθείας Ανάθεσης υπογεγραμμένη από τον κο Αναγνωστό Κωνσταντίνο ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  που προσέφερε έκπτωση 2,00% επί των τιμών του τιμολογίου .

6.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει νέες τιμές που προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών κατά την κατασκευή του έργου, και για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση των εργασιών κατά την κατασκευή του έργου. 

Οι εν λόγω ποσότητες  δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη. 

Ο παρόντας ΑΠΕ περιλαμβάνει και τις αναθεωρήσεις τιμών των εργασιών του έργου σύμφωνα με τους εγκεκριμένους πίνακας αναθεωρήσεων που τον συνοδεύουν.

7.
Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός και δεν αλλάζει τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου.

8.
Το οικονομικό αντικείμενο του 1ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού είναι αυξημένο κατά 2,04%, λόγω των εγκεκριμένων αναθεωρήσεων, σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των  74.000,00 € με ΦΠΑ  αυξημένο κατά 1.479,99 Ευρώ.

9. 
Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

Εισηγούμαστε,

Την έγκριση του Τακτοποιητικού - 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου, «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ» Αναδόχου Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  ΕΕ.  που ανέρχεται στο ποσό των  74.000,00 € με ΦΠΑ  αυξημένο κατά 1.479,99 Ευρώ .»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του τακτοποιητικού - 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ» Αναδόχου Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ  ΕΕ.  που ανέρχεται στο ποσό των  74.000,00 € με ΦΠΑ  αυξημένο κατά 1.479,99 Ευρώ .

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 392/2024.              

     

         Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
           Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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